## Control de liberaciones y pase
Sitio | PROJ Instalaciones | PROJ O&M | PM | Aprobación de calidad | Aprobación de monitoreo | Aprobación de Coordinación de PSMs | Observaciones | Con póliza de servicios | Cadena de correos | Actualización despues de la sesión | Minuta 17 de febrero de 2026 | Minuta 3 de Abril 2026 | Minuta 09/04/2026 | Minuta 22/04/2026 | Minuta 06/05/26 | Minuta 27/05/26 | Minuta 28/05/2026 | Minuta de 01-06-2026 | Minuta de 08-06-2026 | Minuta de 11-06-2026 | Aceptado en scoop
Bio Pappel Chiapas | PROJ-536 | 803 | Julio Martinez | Aceptado | Aceptado | Aceptado | En servicios, en espera de activación de póliza por firma de contrato por parte del cliente, pero O&M con duda de que si se puede o no realizar visitas | No | N/A | NO HAY PÓLIZA | Terminado Pendiente de Servicios
Bio Pappel Guadalajara | PROJ-534 | 801 | Julio Martinez | Aceptado | Aceptado | Aceptado | En servicios, en espera de activación de póliza por firma de contrato por parte del cliente, pero O&M con duda de que si se puede o no realizar visitas | No | N/A | NO HAY PÓLIZA | Terminado Pendiente de Servicios
Bio Pappel Packaging Bajio | PROJ-535 | 802 | Julio Martinez | Aceptado | Aceptado | Aceptado | En servicios, en espera de activación de póliza por firma de contrato por parte del cliente, pero O&M con duda de que si se puede o no realizar visitas | No | N/A | Pendiente de contrato por parte del cliente | Terminado Pendiente de Servicios | [9 empty] | 2026-05-15
Bio Pappel Scribe Cedis Tlalnepantla | PROJ-521 |  | Julio Martinez | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Hace falta acta de entrega | No | N/A | Julio entregará el acta de entrega a PSMs, PSM dará seguimiento | Terminado Pendiente de Servicios
Faurecia 0420 | PROJ-205 | 740 | Jorge Castellanos | Aceptado | Aceptado | Aceptado | En servicios, limitado por NZE | Si |  | Ya aceotado y se quitó la limitación del NZE el 17 de Dic del 2025 | Terminado Pendiente de Servicios
GKN Aerospace | PROJ-359 |  | Jorge Castellanos | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Se hizo visita de precomissioning, pero se quedó en el limbo. | No |  | Hay un MFV roto, Proceso de cotización para poliza por parte de PSMS | En cotización de póliza por parte de servicios, en espera de correo de las gemas por parte de Jorge hoy |  | Mandó un correo el 17 de Febrero, se realizó el ambio del ITM principal , este vicio oculto y garantía quedaría abierto solo un año a partir de octubre del 2025 hasta octubre del 2026. Va a revisar el correo Brenda Rivera El unico accionable que quedaría es que Jorge mande el correo de termino se relación en Septiembre. | [5 empty] | Falta el acta de termino de realación laboral con el cliente. El ing. Jorge Arturo Castellanos Montes de Oca ya está tocando este tema con el área legal.
Técnica Mexicana de Alimentación | PROJ-509 |  | Jorge Castellanos | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Se quedó en Instalaciones por el tema legal del factor de potencia | No |  |  | Jorge Arturo Castellanos Montes de Oca enviará correo para liberación de monitoreo 20-2-26 |  | Jorge mandó el correo, y queda liberado | [5 empty] | Falta el acta de termino de realación laboral con el cliente. El ing. Jorge Arturo Castellanos Montes de Oca ya está tocando este tema con el área legal. 2 años de vicios ocultos en este sitio por contrato. Se acaban en Agosto del 2027. |  | 2026-05-15
La Comer Fresko Valle Real | PROJ-141 |  | #N/A | Aceptado | Aceptado | Aceptado | [7 empty] | Queda liberado
SFV_DICOISA_Querétaro_Planta1 | PROJ-726 |  | Valeria Tapia | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Información enviada y revisada, procedemos a la aceptación del proyecto |  | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/quere/FMfcgzQdzvvvqJsMgdNLKptsTLNwPJWM |  |  | En cotización de módulos para cambio |  | Ya tiene la carpeta de pase a PSM, ya tiene todo liberado y agregado. No tiene póliza de servicios. Fataría el envío de la carpeta. Ya lo aceptó PSMs. | [6 empty] | 2026-05-15
Faurecia 0425 Querétaro | PROJ-177 | 876 | Jorge Castellanos | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Parado por el tema del sombreado del cableado de media tensión y la poda del arbol | Si |  | Mientas se tenga podado los arboles, comenta servicios que se podría liberar por calidad y ahora solo generar el proceso de pase de cuentas. Considerar un stock de MFV por parte de O&M | Cargar Reporte de Calidad hoy Jorge Arturo |  | Solo queda pendiente el tema del tablero y lo van a atacar como vicio oculto por el lado de construcción pero ya debería hacerse el pase a servicios. La propuesta del cambio se daría el 21 de Abril para presentarselo a Manu para aprobación.
SFV_MUNDO_IMAYINA | PROJ-720 |  | Valeria Tapia | Aceptado | Aceptado | Aceptado | Comentarios del manual de Huawei referente a la no utilización del neutro en los inversores | Si |  |  |  | Fecha atención N/C 16 y 17 de abril (Cliente está trabajando en tema de sombras e instalación de Louver. Liberación de monitoreo 8 de abril. Archivo en excel viernes 10 de abril. Acta de entrega 23 de abril |  | Queda pendiente el tema de sombeos, se va a aceptar con este tema. El tema del neutro, mandar la cadena de correos. | [6 empty] | 2026-05-14
American Specialized Ambar_Planta 2 - FV | PROJ-671 | 892 | Julio Martinez | Aceptado | Aceptado | En revisión | Ya fueron a sitio el equipo de O&M y generó Un reporte de hallazgos | Si | https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ameri/FMfcgzQfBkGhtFHnRvcwDvnQBjKPtsWQ | Ya liberados por calidad y monitoreo. Solo que si hay vicios ocultos. Faltaría que aceoten PSM mediante el formato de excel. Despues de la corrección de parte de instalaciones se tiene que hacer una visita por parte de calidad. | Se mandó correo para que carguen la evidencia de las NC Julio Mtz | Sólo falta cambio de zapatas, agendado del 13 al 18 de abril | Este sabado 11/04/2026 acuden a cambiar las zaptas, la liberackión se va a realizar a l termin ar los hallazgos pendientes y al tener el acta de entrega firmada. La nota qu se va a dejar en el acta tiene que ser "nos darán libranzas los fines de semana en caso de ser necesario". Comenta julio que no se pueden dar libranzas todos los ultimos fines de cada mes. Julio intentará firmar el acta de entrega con el offtaker, el dia martes en la reunión de PPA tocarán el tema. Comenta Rolando que se tienen gradiente térmico en los iTMs secundarios por lo cual Julio verá la probabilidad de cambiar el tablero. Para el día martes 21 se revisará en la reunión de PPA |  | Falta que firmen el acta de entrega, por este motivo aún no hay aceptación por PSMs | El 7 de junio se cambiará el tablero del SFV. El reporte se mandará dos semanas después del cambio. Falta el acta de entrega y ya se acercó Julio con el área legal para que se trate ése tema. Para la liberación se dejará acentado en el reporte que se tienen estos pendientes del tablero y así lo podemos aceptar. PAra esto se pedirá una sesión con PSMs para exponer todos estos temas. Respetar el año de vicios ocultos del tablero |  |  |  | Mañana nos comparte el reporte del cambio del tablero, quedaría pendiente la termografía del cambio del tablero. Se colocó el ITMK adicional para poder desenergizar el tablero. | 2026-05-15
American Specialized Textil_Planta 1 - FV | PROJ-665 | 891 | Julio Martinez | Aceptado | Aceptado | En revisión | Ya fueron a sitio el equipo de O&M y generó Un reporte de hallazgos | Si | https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ameri/FMfcgzQfBkGhtFHnRvcwDvnQBjKPtsWQ | Ya liberados por calidad y monitoreo. Solo que si hay vicios ocultos. Faltaría que aceoten PSM mediante el formato de excel. Despues de la corrección de parte de instalaciones se tiene que hacer una visita por parte de calidad. | Se mandó correo para que carguen la evidencia de las NC Julio Mtz | Sólo falta cambio de zapatas, agendado del 13 al 18 de abril | Este sabado 11/04/2026 acuden a cambiar las zaptas, la liberackión se va a realizar a l termin ar los hallazgos pendientes y al tener el acta de entrega firmada. La nota qu se va a dejar en el acta tiene que ser "nos darán libranzas los fines de semana en caso de ser necesario". Comenta julio que no se pueden dar libranzas todos los ultimos fines de cada mes. Julio intentará firmar el acta de entrega con el offtaker, el dia martes en la reunión de PPA tocarán el tema. Comenta Rolando que se tienen gradiente térmico en los iTMs secundarios por lo cual Julio verá la probabilidad de cambiar el tablero. Para el día martes 21 se revisará en la reunión de PPA |  | Falta que firmen el acta de entrega, por este motivo aún no hay aceptación por PSMs | Este fin de semana 30 de mayo se cambiará el TGF, Julio mandará la evidencia del cambio de las zapatas y termografía el día de hoy pero el reporte del cambio del tablero lo mandará en 2 semanas más. No van a haber actas en estos sitios solo un aviso de parte de Legal. Apartir del cambio del tablero se tiene que respetar el año de vicios ocultos responsabilidad de construcción. |  |  |  | Mañana nos comparte el reporte del cambio del tablero, quedaría pendiente la termografía del cambio del tablero. Se colocó el ITMK adicional para poder desenergizar el tablero.
STO_AmericanSpecializedTextiles_EDOMEX_Planta | PROJ-666 |  | Julio Martinez | Rechazado | En revisión | En revisión |  | Si | [6 empty] | Hay hallazgos pendientes por cerrar, el día viernes 15 nos da avance de las correcciones del sto. | Comenta rolando que los medidores no están funcionando y por lo mismo el BESS no está cargando, es un tema crítico. Julio hará pruebas para verificar el funcionamiento de los medidores. Este domingo 30 va a revisarlos y el martes 2 de Junio, van a exponer el tema en la sesión de PPAs. Faltan las correcciónes del reporte de Calidad. (Hay temas del tranformador) Hoy nos envía los avances de las NCs. |  |  |  | Pendiente del cambio del transformador, está en espera de fichas tecnicas para saber si se necesita reingeniería. No sirven los medidores y están tramitando la garantía con el fabricante. Si se mandó los avances a correcciones de hallazgos pero aún hay pendientes. El ing. Omar está revisando.
Liverpool - Cd Victoria - FV | PROJ-187 | 821 | Ricardo García | Aceptado | Aceptado | En revisión | Aceptado en sccop | Si |  |  | Anexo de Monitoreo 19-2-26 Ricardo Garcia Espinosa |  |  | Faltaría la carpeta de pase de cuentas, el anexo se mandara hoy. Comenta servicios que lo sinversores tenen un enrejado que no permite darle mantenimientos correctamente. El accionable es que se generará una propuesta por parte de ingeniería y servicios lo validará. Ricardo se compromete a que se corrija el tema del enrejado. Servicios aceptará el sitio de esta manera. Queda pendiente un reacomodo de un cable que va a la interconexión, para la sig sesión de seguimiento ya tendría que traer una propuesta. |  |  | La carpeta se envió, faltaría el documento de scoop con las firmas de calidad. Del tema del enrejado, comenta ricardo que para antes del proximo mtto ya tendría que estar este tema atendido, el 15 de Juinio tendría la propuesta y cotización para ir a realizar la correxión de las rejas y el cableado( esta el 30 de junio). PSMs solicita que se haga estas correcciónes para la aceptación.
Liverpool ¦ Liverpool Tampico Altama | PROJ-194 |  | Ricardo García | Rechazado | [12 empty] | Sigue en contrucción
Liverpool ¦ Liverpool Insurgentes | PROJ-231 |  | Ricardo García | Rechazado | [12 empty] | Sigue en contrucción
Liverpool ¦ Liverpool Xalapa Crystal | PROJ-213 |  | Ricardo García | Rechazado | [12 empty] | Sigue en contrucción por un transformador no se puede encender,
THYSSENKRUPP | PROJ-569 | 875 | Jorge Castellanos | Aceptado | Aceptado | En revisión |  | Si |  |  | Jorge Arturo Castellanos Montes de Oca solventar cambio devzapatas e ITM 2-3-26 manda reporte | Esperamos respuesta por compras para el suministro de zapatas, fecha estimada 10 de abril | Quedan pendientes 2 NC un cambio de interruptor y cambio de zapatas, Fecha compromiso 17/04/2026. Ya con este reporte quedar´pia liberado y con pase. | [5 empty] | Nota para la sesión: Pendiente la actualización de los planos As-Built con el cambio del tablero, faltan las termos de las zapatas y y pruebas. En julio o Agosto se tiene programada el proximo mantenimiento, el equipo de servicios generará las pruebas de resistencia de aislamiento. Jorge Arturo Castellanos Montes de Oca mandará el reporte termografico el viernes 12-06-2026. Del plano as-built lo mandará al menos en 3 semanas ya quedaría actualizado. Para el pase formal se pide unir toda la inf para que se los mande a PSMs. |  | 2026-05-15
Boehringer - STO | PROJ-126 |  | Aranxa Monterrubio | Rechazado | En revisión |  | Pendientes de resolver hallazgos | Si |  | No se ve el sistema en Monitoreo, Aranxa debe el cambio de UTP, | Pendiente por parte de Aranxa
Boehringer - FV | PROJ-217 |  | Aranxa Monterrubio | Aceptado | Aceptado |  | Queda pendiente la solución de algunos pendientes ultima actualización 29-01-2026 | Si | https://mail.google.com/mail/u/0/#search/boe/FMfcgzQdzmbdwHvClPbWKFGhKmKzcpdJ | Se va a acpetar por parte de servicios, ya con todo y sombras se hace el pase de cuentas | Pendiente por parte de Aranxa | [9 empty] | 2026-03-03
ELECTRONICA BRK DE MEXICO Planta 1 | PROJ-230 |  | Ricardo García | Aceptado | Aceptado |  | Nunca se compartió las correcciones de los hallazgos. Desde del 11 de Septiembre del 2024 | No |  | Ricardo le mandará el link de carpetas de pase de cuentas, el Lunes 16 de Febrero a PSMs Ricardo validará con Manu para verificar si se realizarán el O&M pero ya lleva más de un año de instalacipin | Pendiente Envío link hoy SIN PÓLIZA | [5 empty] | Se va a tratar como liberación, comenta Brenda que dentro de la liberación del sitio que se coloque que el equipo constructivo se comprometa a realizar las correcciones en caso de que el cliente solicite una póliza de servicios. Son bastentes puntos que están pendientes por resolver. |  |  |  | Falta cierre de NC en scoop
ELECTRONICA BRK DE MEXICO Planta 2 | PROJ-245 |  | Ricardo García | Aceptado | Aceptado |  | Nunca se compartió las correcciones de los hallazgos. Desde del 11 de Septiembre del 2024 | No |  | Ricardo le mandará el link de carpetas de pase de cuentas, el Lunes 16 de Febrero a PSMs | Pendiente Envío link hoy Ricardo | [5 empty] | Comenta Ricardo que sería una liberación, falta reporte de calidad. Esaú compartirá el reporte de calidad en la cadena de correos de BRK el día de hoy. |  |  |  | Falta cierre de NC en scoop
ELECTRONICA BRK DE MEXICO Planta 3 | PROJ-148 |  | Ricardo García | Aceptado | Aceptado |  | Nunca se compartió las correcciones de los hallazgos. Desde del 11 de Septiembre del 2024 | No |  | Ricardo le mandará el link de carpetas de pase de cuentas, el Lunes 16 de Febrero a PSMs | Pendiente Envío link hoy Ricardo | [5 empty] | Comenta Ricardo que sería una liberación, falta reporte de calidad. |  |  |  | Falta cierre de NC en scoop
Electrónica BRK de México P4 | PROJ-139 |  | Ricardo García | Aceptado | Aceptado |  | Aprobado por calidad desde septiembre del 2025. Pero falta que Servicios acepte | No |  | Ricardo le mandará el link de carpetas de pase de cuentas, el Lunes 16 de Febrero a PSMs | Pendiente Envío link hoy Ricardo | [5 empty] | Falta aceptación por PSMs, mandar carpeta con documentación de liberación. El próximo miercoles 3 de Junio la envía. |  |  |  | 2026-05-17
SFV_Resideo (BRK)_Sitio 1_Ampliación | PROJ-810 |  | Ricardo García | Rechazado | [12 empty] | En espera de correcciones, enviará el correo para la liberación de monitoreo la proxima semana
SFV_Resideo (BRK) Sitio 2_Ampliación | PROJ-807 |  | Ricardo García | Rechazado | [12 empty] | En espera de correcciones, enviará el correo para la liberación de monitoreo la proxima semana
Liverpool - Fresnillo - FV | PROJ-147 | 826 | Ricardo García | Aceptado | Aceptado |  | Aceptado en sccop | Si |  | Revisar el reporte de calidad siya está completo la c orrección de los hallazgos | Revisar el reporte de calidad por parte de Esau y Omar 18-2-26 Anexo de Monitoreo 19-2-26 |  |  | Se va a reenviar el correo de la liberación y toda la carpeta de documentación para que lo libere PSMs. Se tiene un tema al quitar la limitación ya que se protege el tranformador. Este tema se quedará pendiente para la aceptación del sitema. Se tiene una respuesta o avance el próximo 2 de Mayo. |  |  | Ya mandó la carpeta pero no la agregó en la carpeta de pases de cuenta. Ricardo tendría que responder el reporte de hallazgos de servicios. y verificar la posibilidad de realizar el estudio de calidad.
Liverpool - Torreón - FV | PROJ-169 | 827 | Ricardo García | Aceptado | Aceptado |  | Aceptado en sccop | Si |  | Omar Lopez Callejas Verificar si se realizó el reporte de Liverpool Fresnillo y si se cerraron | Reporte de Calidad para 20-2-26 Omar Lopez Callejas se encuentra en scoop no se envió por correo |  |  | Se va a reenviar el correo de la liberación y toda la carpeta de documentación para que lo libere PSMs. Se detectaron 2 MFV con punto calientes permanentes, sombreado por sombras. tubería licutite tirada. Se podría corregir por parte de servicios y se imputa a construcción. Se mandará la cotiación o un avance el día lunes 27/04/2026. Se tiene igual un tema de intermitencia de comunicación se hará una cotización para los cambios sugridos por monitoreo, lui angel se encargará de esos puntos. |  |  | Servicios ya tiene la cotización y hoy la envían. La cotización no incluye el tema de los MFVs. Servicios agregará el tema de la teltoniika a la cotización. Hay comentarios por parte del cliente al acta de entrega. Comenta PSMs que en la liberación colocarán el tema de que contrucción se hará responsable del pago y generar la DVO. Y que servicios hace la reubicación de los MFVs sombreados pero que construcción genere la reingeniería.
SFV_DICOIOSA_Naucalpan_Planta 2 | PROJ-727 |  | Valeria Tapia | Aceptado | En revisión | En revisión | Se validó el movimiento del MFV, ya solo queda pendiente la generación del plano As- built y subirlo a Scoop para su aprobación. | No | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/nau/FMfcgzQcqtcNxbkcWFGTHmgfZrnvfbbh | Se validó el movimiento del MFV, ya solo queda pendiente la generación del plano As- built y subirlo a Scoop para su aprobación. El cliewnte no quiere que se encienda el sistema por un tema con CFE. Generar un acta de fin de instalación y entrega de equipos por parte de PM. | Valeria Actualización de AS built, hoy mandará correo para Jorge Quintana, pendiente por agenda del cliente el Formato de finalización de instalación, en el acta deberá especificar este formato 23-feb | Asbuilt listo |  | El sitio sigue apagado por peticion del cliente, ya está corriendo el año de vicios ocultos. Esperaremos a que nos confirmen la liberación mediante las carpetas |  |  |  | Comenta Brendacoordinadora PSM que reqwuiere la evidencia de que el cliente esta consiente de que el año de vicios ocultos estpa corriendo. El sistema se encuentra on hold, el sistema no está encendido por ello momniotreo no puede liberar. |  |  | 2026-05-17
Bio Papel Tepatitlán | PROJ-162 |  | Julio Martinez | Rechazado | Aceptado | En revisión | Cambio de tablero por el accidente y observaciones de calidad (Todavía en cancha de instalaciones) | No | https://mail.google.com/mail/u/0/#search/tepa/FMfcgzQdzctzCZgxNBZCkZhDfklbfbCP | Ya iniciaron esta semana con las adecuaciones. NO TIENE PÓLIZA . | Se empezo con las adecuaciones, no se coloca ITM, interconexión 22-2-26, lunes 2 de marzo fecha límite para terminar Julio Mtz | Tablero cambiado 8 de marzo | Mandar evidencia del cambio del tablero, junto con el reporte del cambio el día de hoy mandará la evidencia. Mandará el correo de reporte de liberación de monitoreo igual el día de hoy. |  | Calidad revisará el reporte de cambio del tablero, pasó una carpeta de evidencias, el área de servicios no aceptará realizar el cambio de la zapata, por ello el ing. Julio tratará arreglar este tema por su cuenta. La semana del 18 de Mayo nos da actualización de este tema. | Se cambió la zapata del inversor, falta el reporte y hoy nos lo envía. Del reporte del cambio del tablero nos la pasará al google drive para poder revisarlo por parte de calidad. Para PSMs les debe los número de series de inversores, y todo los documentos de pase de cuentas envía hoy estos datos. | Actualización que no entra en la minuta de este día solo es para información de la sig sesión: Julio mandó un correo con los números de serie de los inversores, inf de garantías de inversores y un google sheet con información requerida del pase de cuentas (4 -junio). Se tienen pendientes 5 puntos por cerrar en este sitio. No sé si se mandó la carpeta con la evidencia del cambio de tablero. |  |  | Se revisará con Procesos para saber si se puede hacer retroactivo los hallazgos, en este caso por el tema de las sombras. Se mantienen los 5 puntos abiertos. Volveremos a revisar la termo de la zapata del inversor(calidad). Va a separar la evidencia del cambio del tablero. Visita para revisión del MFV con punto caliente. Lleva año y medio sin mantenimiento y puede que este punto caliente se halla generado por este detalle. Se revisará si existen termos del encendido y verificar si estaba ya dañado ése MFV.
Bio Pappel Mexicali | PROJ-529 |  | Julio Martinez | Rechazado | Aceptado | En revisión | El ultimo correo es del 1 de abril del 2025 donde ing. Luis Gonzales iba darle seguimiento. | No | https://mail.google.com/mail/u/0/#search/bio/FMfcgzQfBkPnbPncWRQdzvJTHbPBxhJH | DARLE SIGUIMEINTO POR CALIDAD, No tiene póliza, | Julio Mtz manda correo de contestación el 18-feb-2026 |  | Julio pedirá presupuesto para atender las NCs abiertas, tendremos respuesta el proximo viernes 17 de abril |  | Por cambio de solicitud de presupuestos y va a volver a solicitarlo. el día viernes 08/05/2026 solicita el presupuesto | Para poder cumplir con las correcciónes de hallazgos, el ing. julio solicitó una DVO y ya esta aprobada, tentativamente el 8 de Juinio ingresará el proveedor a realizar las correcciones. Cumpliendo con esto libera calidad y sigue con el proceso de liberación con PSMs. Falta visita post commissioning. |  |  |  | Aún no se hace la visita correctiva y ya tiene autorizado el dinero, primero va a generar un levantamiendo por su lado para verificar si es necesario algún punto más.
Grainger | PROJ-508 |  | Jorge Castellanos | Rechazado | En revisión | En revisión | Pendientes de resolver hallazgos. Falta de supresores de picos en inversores | No | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQfBsmNtDgwFcjtfsgJCXVMBjvW | Van a pedir Póliza de servicios, pero aún queda en cacha de Instalciones. | Falta instalación de supresores, Jorge busca implementar la venta de supresores, revisará con ingeniería propuesta 25-2-26 cuenta con neutro |  | Ya tiene el tiket abierto para suministrar los SPDs, Jorge va a mandar una sesión para revisar el tema de los SPDs Bren pedira la lista de materiales de bimbo.
Bio Pappel Apodaca | PROJ-531 |  | Julio Martinez | Rechazado | Aceptado |  | Pendientes de resolver hallazgos. Última respuesta de Elohim el 2/04/25 | No | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQfBsmNtDgwFcjtfsgJCXVMBjvW | No hay solicitud de correo de alta en el sistema | Julio Mtz compartirá evidencia el día 20-2-26 | Falta evidencia de 1 punto, será tomada entre el 13 y 17 de abril. | Julio mandará la evidencia el día 17 del punto 2 del reporte de hallazgos. |  | Julio buscará la evidencia y nos la compartirá, para este viernes 8/05/2026, el correo se llama reportes de hallazgos | Del lado de calidad dará una revisión a la evidencia del cumplimieno de las NCs del reporte, y si cumple se puede liuberar solo está faltando la evidencia del punto 3 del reporte el cual Julio nos compartirá más fotos del como quedó para poder liberarlo y dejarlo acentado en el reporte de liberación de calidad para que el equipo de servicios pueda aceptarlo y validarlo en sitio con sus proximos O&M. En scoop están las fotos termograficas del tablero, buscar las de DC. |  |  |  | Evidencia del conector a caja para verificar que no se está dañando el cable
Bio Pappel Monterrey | PROJ-532 |  | Julio Martinez | Rechazado | Aceptado |  | Realizaron la mayoría de adecuaciones pero se tiene pendiente un tema por sombreado | No | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQfBsmNtDgwFcjtfsgJCXVMBjvW | Darle seguimiento | Julio Mtz tendrá respuesta dle sobreado para el día 20-2-26 | En cotización con proveedor para movimiento de módulo | Madarán el reporte el martes 21 de Abril del cambio de los 2 modulos |  | No realizaron el cambio de los MFVs. | Si el cliente acepta y firma la póliza de servicio, el equipo de servicios podría atender el movimiento de los MFVs. El ing. Julio tratará de atenderlo. Se puede dejar anotado en el reporte de liberación de calidad y en el acta de entrega interna. Igual faltaría la evidencia del post-commissioning. Calidad buscará y confirmará si es el unico hallazgo pendiente. |  |  |  | Si está la evidencia del post commisiioning en scopp Calidad revisará, Servicios generará el cambio de los }MFVs ppero requiere una imagen del plano donde se especifique cuales son los MFVs.
Carmex Trailers Apodaca | PROJ-662 |  | Julio Martinez | Rechazado |  |  | Pendiente de solucion de hallazgos para el proximo jueves 12 de Febrero 2026 | No | https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Carme/FMfcgzQdzmbdwGpKTcJBrlKKqGXHFxnH | No se va a ofrecer póliza de servicios. | Julio Mtz se tiene parcialmente el reporte de NC entregará 20-2-26 | Ya tiene liberación de monitoreo. Falta soporte en tablero para cableado. As Built ya están. Fecha de excel 10 de abril. Acta de entrega lista. | La siguiente semana hacen la corrección . Mandar el correo para el reporte de liberación por monitoreo, lo mandará el día de hoy 0/04/2026, Faltaba la carpeta de entrega para PSMs se mandará la Monitoreo solicita una pruebas de resistencia de aislamiento en CA. Isra sugiera una sesión particular para el tema de la póliza de servicios. |  | Julio nos podrá dar una respuesta para ver si Sergio puede ir a realizar las pruebas de resistencia de aislamiento | No se han realizado las pruebas de resistencia de aislamiento y faltaría el soporte al cableado dentro del tablero, comenta julio que en una semana o 2 va a poder ir un supervisor para realizar estas pruebas y el soprte. Tenemos avances aprox el 15 de Junio. |  |  |  | Del 15 al 20 de este més generarán los trabajos pen dientes de prueba de resistencia de aislamiento y el cambio del soporte. Del lado de monitoreo se podría realizar la liberación buscando dejar claro el tema porqué no se ha podido quitar la generación. Julio revisará con Jorge Quintana para saber si este sitio podría botarse al quitar la liberación por ser un ITM de 400 Siemens
Faurecia 0940 S1_FIS | PROJ-176 |  | Jorge Castellanos | Rechazado | Aceptado |  | Muchos detalles, aún no hay corrección a hallazgos de calidad | Si |  | Siguen sin generar las correcciones, Jorge comenta que se atenderán aprox el 22 de febrero | Siguen sin generar las correcciones, Jorge comenta que se atenderán aprox el 22 de febrero, buscar las fotos para evidencia del nuevo equipo que genera sombras (antes y después) | [7 empty] | 19 NCs abiertas, falta resolver todos los puntos del reporte de calidad enviado el 3 de Marzo. No se puede subir a techo por la derogación.
FAURECIA MEX0967 - San Luis Potosí FIS | PROJ-173 |  | Jorge Castellanos | Rechazado | Aceptado |  |  | Si | [10 empty] | Falta resolver NCs del reporte (actualizar el archivo de seguimiento de NCs).
Faurecia MEX0430 - San Luis Potosi | PROJ-186 |  | Jorge Castellanos | Rechazado | Aceptado |  |  | Si | [10 empty] | Falta resolver NCs del reporte (actualizar el archivo de seguimiento de NCs).
FAURECIA MEX1535 - MONTERREY | PROJ-164 |  | Jorge Castellanos | Rechazado | En revisión |  |  | Si | [10 empty] | MAndó evidencia y falta revisión por árte de calidad.
SFV_Grupo Diestra_Emporio Veracruz | PROJ-631 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  | Visita de precomissioning, tema de ardillas que se comen conectores DC (sin interconexión) | Si |  | Aún en cancha de instalaciones | Compromiso de Adecuaciones atendidas para el 26-2-26 | Fecha de N/C del 7 al 17 de abril |  | Ing. Mario comenta que para el día 30 de Abril ya tendrían la atención a las NCs. El día de mañana llega el material proporcionado por aluminext y se empiezaa instalar el día Lunes 27-04-2026. Pedir el dictamen de aluminext. Entrega de as built por parte de aluminext. |  |  | Para la liberación por parte de monitoreo faltaría la compra de una teltonika RUT 11X, por lo que se pidió una DVO para la compra pero no se a aprobado aún. Para la proxima semana el Lunes confirmará este tema. Faltaría los estimados de generación de todos los diestra, el ing Juan tendrá que gestionar este tema con IC para la siguiente sesión. Parala liberación de calidad se necesita atender 8 puntos pendientes del reporte de hallazgos. La siguinete semana va el proveedor a sitio.
STO_Grupo Diestra_Emporio Veracruz | PROJ-641 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  | Ya interconectaron pero no se ha hecho visita. | Si |  | Aún en cancha de instalaciones | Compromiso de Adecuaciones atendidas para el 26-2-26 | Falta material de compras (Antenas) para monitoreo y TC. Fecha de N/C del 7 al 17 de abril |  | Ing. mario comenta que ya se tienen encendido el sistema al 100 y que ya podríamos agendar visita en storage. Pendiente de fotos de interconexión, pierde comunicación y van a platicar con el cliente porque es un adicional, van a dar un respuesta el siguiente miercoles 29 de abril. Ya realizaron las correcciones de halazgos pero nos compartirán la evidencia el día de hoy por la noche. |  |  | Faltaria atención a los hallazgos del reporte de calidad y la generación de evidencia del post commissioning. Ya tienen la evidencia de la termografía nos la compartirán El día de hoy nos comparte la evidencia.. Cambio de punto de conexión de la zapata de la F1. La siguiente semana se atienden estos puntos a partir del Lunes 1 de Junio. Monitoreo quiere entender si va a haber Deif, solo faltan las TCs para que esté al 100%.
Grupo Diestra Marriott Los Cabos | PROJ-637 |  | Karen Cruz | Rechazado | Aceptado |  | Pendiente movimiento de MFV por sombras de pararrayos | Si |  | Se propone quela PM hable con Manu para definir que hacer con el tema de sombreados y así generar el pase. | Manuel aprobó desconectar 4 paneles, asegurar que estos queden seguros y no generen daños o conatos, entregar el eccionable en el acta PM-PSM y Asbuilt 25-feb-26 excepto Asbuilt | Ya están desconectados los módulos. En actualización de As Built |  | Se va a compartir los tapones de MC4 de los MFVs, ya mandaron el correo con el as- built. Calidad verificará el tema del As built y si está correcto se procede con la aceptación del sitio. El día 29-04-2026 mandará la carpeta a PSMs |  |  | El plano que se mandó tiene una afectación mayor a 4 MFVs entonces, se debe colocar en el reporte de liberación de calidad. Las pruebas del post- commissioning. Calidad buscará si se tiene las pruebas. Para el pase a servicios faltaría la aceptación de caidad y la sesión para el pase formal. EL tema de los tapones de MC4 se enviaran al equipo de Servicios y el día martes nos confirman.
Grupo Diestra Marriott Tuxtla SFV | PROJ-629 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  | Pendientes correcciones por la salida del proveedor. | Si |  |  |  | Visita de calidad por programar. |  | EL día Lunes 27 y martes 28 se tiene programada la visita de calidad. Se tienen alamrmasde sobretensión y no se pueden abrir parametros por invalidación de garantía. |  |  | Falta respuesta a los hallazgos del reporte de calidad. Se realizaron cambios en el AFV pero falta realizar los cambios en el As-built. El DEIF está correcto, solo faltaría los estimados de generación. Juan tiene que enviar el correo para poder generar la liberación por parte de Monitoreo.
Grupo Diestra Marriott Tuxtla STO | PROJ-639 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  |  | Si | [8 empty] | Realizar correcciónes a los hallazgos de calidad. Pedir el alta de monitoreo y su liberación.
John Deere | PROJ-180 |  | Ricardo García | Rechazado |  |  | Pendiente por supresores de pico en inversores SMA | Si |  |  | Cambio de tablero 28-2-26 por parte de Ricardo validar supresor tanto en dc y ac verificar si tiene neutro Esau , verificar prueba de aislamiento el día de la libranza | Ya cambiamos tablero FV |  | YA se tiene el acta de entrega y se tiene el cambio de tablero, Ing. Ricargo nos compartirá un reporte del cambiuo del tablero el día de mañana 22/04/2026. Monitoreo no tiene la liberación (mandar el correo). Comenta Ricardo que el trámite de CFE ya lo llevará el cliente. Faltaría lo de los supresores depicos y el reporte del tablero para la liberación de calidad. A partir del lunes 27 de abril nos dará una actualización respecto a los SPDs.
Legrand - Biticino - Monterrey | PROJ-811 |  | Aranxa Monterrubio | Rechazado |  |  | Sombreado por pararrayos |  |  |  |  | Supervisor asiste en la semana del 13 al 17 de abril a MTY para comenzar a ver material (estructura) y movimiento de panel
Lenovo Planta 1 | PROJ-537 |  | Julio Martinez | Rechazado | En revisión |  | Se botan los ITM (tableros SIEMENS) | No |  |  | Ingenieria para cambio de tablero presentar la DBO se tendrá accionable en 3 semanas (9 de marzo) confirmar si tiene poliza por parte de Julio Mtz (18-2-26) | Estamos gestionando el cambio de tablero. Esperamos costos del equipo de compras | Presentarán con Dirección y darán actualización el siguiente Jueves 16 de Abril |  | Si se presentó con Dirección pero no han tenido pagos de Lenovo y hasta que no lo liberen no se hará ningún cambio de tablero. | Ya pasó el año de vicios ocultos y aún no pasa el sistema, monitoreo pregunta que va a pasar con este sitio. Comenta Julio que el tema de los tableros ya se van a tomar para realizarlos durante la instalación de la ampliación a estos sitios. Estos sistemas no estuvieron generando bien. Hay strings fuera. 3 inversores de 100K fuera para eviyar disparos del ITMs |  |  |  | Queda pendiente hasta que se entre a la ampliación para cambiar el tablero, indicaciones de Direción.
Lenovo Planta 2 | PROJ-538 |  | Julio Martinez | Rechazado | Aceptado |  | Se botan los ITM (tableros SIEMENS) | No |  |  | Ingenieria para cambio de tablero presentar la DBO se tendrá accionable en 3 semanas (9 de marzo) confirmar si tiene poliza por parte de Julio Mtz (18-2-26) | Estamos gestionando el cambio de tablero. Esperamos costos del equipo de compras | Presentarán con Dirección y darán actualización el siguiente Jueves 16 de Abril |  | Si se presentó con Dirección pero no han tenido pagos de Lenovo y hasta que no lo liberen no se hará ningún cambio de tablero. | No hay comunicación en esta planta. Igual se tiene contemplado el cambio de tablero en la instalación de las ampiaciones. y los mismos temas que planta 1. 1 inversor fuera de 100K |  |  |  | Queda pendiente hasta que se entre a la ampliación para cambiar el tablero, indicaciones de Direción.
Liverpool Tepeyac | PROJ-240 | 822 | Ricardo García | Rechazado |  |  | Pendientes de resolver hallazgos | Si |  |  | Pendiente por resolver NC 28-2-26 Ricardo Garcia Espinosa, comunicacion intermitente. El equipo de servicios mandó un reporte por correo con hallazgos encontrados dirante el primer mtto | Pendiente por resolver NC 28-2-26 Ricardo Garcia Espinosa, comunicacion intermitente. El equipo de servicios mandó un reporte por correo con hallazgos encontrados dirante el primer mtto
Liverpool ¦ Liverpool Toluca | PROJ-216 |  | Ricardo García | Rechazado |  |  |  | Si
Liverpool Tlalnepantla | PROJ-134 | 901 | Ricardo García | Rechazado |  |  | Pendientes de resolver hallazgos. Movimiento de módulos por sombras | Si |  |  | Pendiente cotización por movimiento para evitar sombras Ricardo Garcia Espinosa 27-2-26 O&M enviará la fecha de mtto 18-2-26
Liverpool Tlaxcala | PROJ-144 | 831 | Ricardo García | Rechazado |  |  | Pendientes de resolver hallazgos, comenta el equipo de servicios que en el primer mtto realizado se encontró MFVs con soldadura incrustada y estructura secundaria ya con oxidación y descarapelamiento de la pintura, igual que no se puede retirar los ventiladores de los inversores y las zapatas con incopatibilidad de materiales y cortadas. | Si |  |  | Pendiente por resolver NC 28-3-26 Ricardo Garcia Espinosa
Liverpool Atlixco | PROJ-182 | 824 | Ricardo García | Rechazado |  |  | Desinstalaron parte del sistema y no sabemos el estatus actual del sitio y los proximos pasos, cuando se realixzó la voisita de calidad aun no tenian la interconexión y el transformador y al parecer también llegó de mayor potenca que el de la planta.
Liverpool Hermosillo | PROJ-178 | 823 | Ricardo García | Rechazado |  |  | Pendientes de resolver temas que encontró el equipo de mantenimientos
Liverpool - Puebla Angelópolis STO | PROJ-610 |  | Ricardo García | No revisado | [12 empty] | Mandará el correo para la visita de STO
Liverpool - Mérida Cabo Norte STO | PROJ-609 |  | Ricardo García | No revisado | [12 empty] | Mandará el correo para la visita de STO
Pulso inmobiliario Cancun - FV | PROJ-588 | 587 | Aranxa Monterrubio | Rechazado | [7 empty] | Falta cambio de 1 módulo roto | Realizar el cambio del MFV roto, actualización el viernes 17 de abril. En una sesión única con Aranxa se acoordó pasarlo y aceptó Servicios siempre y cuando atienda pendientes |  | En la sesión con Aranxa Monterrubio , se comentó que ella buscaría el MFV y que servicios lo cambiara durante su mantenimiento (se tiene programado para el 19 de Mayo) no se ha tenido respuesta de este tema.
Pulso inmobiliario Cancun - STO | PROJ-582 |  | Aranxa Monterrubio | Rechazado | [8 empty] | Registros inundados y pruebas de resistencia de aislamiento. Se sentará con Aranxa para el accionar y nos darán respuesta el 30 de abril |  | Un PCS está alarmado. Monitoreo le está dando seguimiento. Ya realizaron las pruebas de aislamiento y salieron correctas, nos las compartirá en un drive a Calidad el día de mañana.
TIP DE MÉXICO Cuautitlán | PROJ-260 | 749 | Ricardo García | Rechazado |  |  | Ya fue revisado, teniendo detalles relevantes como sombras por asta bandera y palmera; y calentamiento por posible mal dimensionamiento de conductores o falla en el TR. | Si |  |  |  | Estamos gestionando el cambio de tablero. Esperamos costos del equipo de compras |  |  |  |  | Faltaría compartir toda la documentación para el pase de cuentas Calidad, monitoreo y acta de entrega. No hay aceptación de calidad, el tema de las sombras no se van a realizar correcciónes, el cambio del tablero si se realizará. Bren comnta que se toque base con Adrian de legal para darle el contexto. Todos los vicios ocultos los atacará Construcción. Calidad buscará los puntos pendientes de resolver y si el sistema se verifcó en encendido. el paso 1 es el cambio del tablero, posterior si se sigue botando el ITM de cliente entonces se procede con el analisis de su calidad de energía. De monitoreo comenta que este sitio ya cumplió el año de vicios ocultos, entonces le mandará a Ricardo el costeo de los gastos por monitoreo. La póliza de servicios era de marzo 2025 a marzo 2026, ya están por terminar los ultimos manteniminetos, por este motivo se atendió.
Empresalia - Ceiba |  |  |  | Rechazado | Aceptado |  |  | Si | [8 empty] | Esta inbstalación se terminó aprox hace 4 años y no se ha generado un pase o liberación, comenta Servicios que siempre se le dió mantenimiento a el sistema pero no se encendió porque no estaba completo el inversor. Comenta Ricardo que quieren hacer una acta de entrega al cliente digital. Actualmente ya está encendido por parte del equipo de servicios. Para liberar por partte de calidad se requiere la corrección de hallazgos, ricardo ya cotizó las correcciones. Brenda Rivera buscará el reporte de hallazgos y comparará con la cotización del proveedor. Para la proxima sesión dará los puntos que si se contemplan por parte del proveedor externo y cuales estarían sin resolver.
Antex Textil | PROJ-731 |  | Valeria Tapia | Rechazado | Aceptado | [6 empty] | Monitoreo liberado. Fecha de atención a N/C del 8 al 12 de abril (Falta suministro de zapatas). Archivo en Excel lunes 13 de abril. Acta de entrega cargada en carpeta |  | Están trabajando las NCs de calidad esta semana. a principios de la siguiente semana ya tendríamos el reporte de atención a las NCs. |  |  |  | Pasos de gato, lineas de vida, sombras y las laminas dañadas. El acuerdo es que pasos y linea de vida, el equipo de seguridad se involucrar para que genere sus comentarios y autorice los trabajos. Esto queda pendiente hasta que el área de seguridad genere sus comentarios. Los acuerdos de las sombras, están evialuando la posibilidad de movimiento de 2 MFV sombreados. PEro se solicita la proyección de sombras anual. Calidad, revisará esta proyección y generará comentarios, el proximo accionables sería generar una sesión especifica para este tema. Respecto a las laminas, esperar a que construcción genere los cambios y un acta de " recepción de techo" se dará respuesta esta semana respecto al tema de los pasos de gato y cambio de laminas por parte del offtaker. La siguiente semana harán las mediciones que hacen falta para aceptar el punto que está aúnpendiente del reporte de calidad.
La Josefina Obrero Campesino | PROJ-131 | 728 | Valeria Tapia | Rechazado | Aceptado |  |  | No |  |  |  | Monitoreo liberado el día 6 de abril. Fecha de atención a N/C (espera de Vobo para libranza del cliente), Uvie va martes 14 de abril. Archivo en Excel viernes 10 de abril. Acta de entrega 30 de abril (cliente pide su dictamen de Uvie) |  | La siguiente semana se cierran las NCs pendientes para calidad. La semana del 4 de Mayo se tendría el reporte de la atención a NCs. No tiene póliza de servicios.
Pernod Ricard | PROJ-775 | 503 | Julio Martinez | Rechazado | [10 empty] | Falta realizar las termografías, tiene planeado asistir 14-15 de mayo y tambien encender el mismo día. Ya realizaron el cambio de las tapas de los registros. Contestar el reporte de Calidad. la semana del martes 19 de Mayo nos comparte toda la evidencia. El tema de luminarias se quedará en el acta de entrega |  |  |  |  | Faltaría realizar la termos, la siguiente semana probablemente va a este sitio a sacar la termo. Mandará el correo a monitoreo el día de mañana para la liberación.
SFV_Grupo Diestra_Marriott_Aguascalientes | PROJ-628 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  |  | Si | [5 empty] | Pendiente resolución de NCs de FV, El 28 -04-2026 se entrega el reporte de solución de hallazgos salvo el tema de las zapatas |  |  | Ya mandaron correcciónes pero no hay suficiente evidencias de corrección, estpan subiendo las correcciónes en un Drive. Pendiente de liberar hasta subier la evidnecia completa, la evidencia se enviará el Lunes 1 de Junio. Juan enviará la solicitud de liberación por moinitoreo el día ñunes 1 de Junio. Faltaría la visita Post-commissioning. hay un Inversor apagado por tema de torque. Ya se entregó el sistema al cliente.
STO_Grupo Diestra_Marriott Aguascalientes | PROJ-638 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  |  | Si | [5 empty] | Pendiente resolución de NCs de Storage y FV, 28-04-2026 Entregan el reporte de las resoluciones de hallazgos. El temadel bloqueo del aspersor del sistema contra incendios. |  |  | Falta evidencia para la solución de los hallazgos pendientes de calidad. Respecto al bloqueo del aspersor contra incendios, compartirán mayor evidnecia del movimiento de la charola. Monitoreo comenta que hay multiples alarmas de subtensión y sobretensión de red. Se realizó la solicitud para que vaya DEIF a configurar.
SFV_Grupo Diestra_Marriott_Villahermosa | PROJ-630 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  |  | Si | [5 empty] | Pendiente de la visita de Calidad. La siguiente semana se confirma cuando iría a este sitio |  |  | No se a aprobad la DVO para los viaticos. Calidad revisará si tienen hallazgos pednientes por atender de la primer visita. Y quedamos pendientes a la solicitud de visita. Existen corrientes de retorno y tiene un impacto grave de sombreo. No se tiene solicitud de liberación para monitoreo ni los estimados de generación, estos puntos se mandarán el día 4 de Junio. Se tienen dado de alta el SFV y el STO por aparte, pide monitoreo revisar si se puede unificar. Comenta Bren PSM del tema del sombreo existente en este sitio.
STO_Grupo Diestra_Marriott Villahermosa | PROJ-640 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  |  | Si | [5 empty] | Pendiente de la visita de Calidad. La siguiente semana se confirma cuando iría a este sitio |  |  | Falta visita de calidad en encendido. Quedamos atentos a la solicitud de visita. Faltaría la solicitud de liberación de monitoreo.
STO_Grupo Diestra_Emporio Ixtapa | PROJ-643 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  |  | Si | [5 empty] | Visita de calidad el jueves 23-04-2026 | Se envió el reporte el 04/05/2026, pero se hace incapié que el tema del sombreo en los MFV no se va a poder evitar o quitar el sistema, tratar el tema con Servicios. |  | El sistema está limitado. El sombreo que tien el SFV es total a partir de las 2:30 pm Se requiere dar seguimiento y un plan para solucionar este tema. Faltan estimados de generación y solicitudde liberación de monitoreo. Cambio del modem RUT 11X. Falta atención a hallazgos de calidad.
SFV_Grupo Diestra_Emporio Ixtapa | PROJ-633 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  |  | Si | [5 empty] | Visita de calidad el jueves 23-04-2026 |  |  | Falta atención a los hallazgos de calidad. No hay comunicación en el DEIF por falla en el Ewon. Solicitud de liberación hasta cumplir lo anterior.
Diestra Santa Fe - SFV | PROJ-632 |  | Mario Iturbe | Rechazado | [9 empty] | Me van a compartir las evidencias de las termos de todo el sistema, Juan me compartirá las carpetas con las termos. Rolando comenta el tema de la comunicación que es Hoymiles y que nunca se han dado de alta, va a verificar como poder darlo de alta en apollo, Ing. Rolando ve el tema con Lalo Guizar. |  |  | El día de mañana comparten la evidencia del post-commissioning. Del tema de Hoymiles con apollo, ya hay correo a lalo guizar pero no hay respuesta. No se va a poder conectar el monitoreo hasta que se lleve la teltonika del SEA y está detenido ése proyecto.
Emporio Cancún - STO | PROJ-645 |  | Mario Iturbe | Rechazado | [9 empty] | Pendiente de reporte de caldad |  |  | aún en contrucción y sin visitas de calidad.
Emporio Cancún - SFV | PROJ-635 |  | Mario Iturbe | Rechazado | [9 empty] | Pendiente de reporte de caldad |  |  | aún en contrucción y sin visitas de calidad.
Emporio Acapulco STO |  |  | #N/A | [13 empty] | Se culmina la instalación y se comisiona el día miercoles 3 de Junio.
Sunscape - STO | PROJ-560 |  | Mario Iturbe | Rechazado |  |  | Se está teneiendo falla de comunicación con el DAVE | [6 empty] | Pendiente de reporte de caldad | Cerrar los hallazgos, lo atenderán la siguiente semana. Todo el tema de documentación le quedará a MArio PM
Aunde - Puebla | PROJ-786 |  | Julio Martinez | Rechazado | [10 empty] | En el correo del 16 de Febrero vienen los hallazgos pendientes y que necesitamos la evidencia para poder aceptarlo. el viernes 22 de Mayo mandará la evidencia. |  |  |  |  | Fueron a resolver los puntos, para el martes de la sig semana se mandará la evidencia de estos puntos.
STO_CAMERON_DEL_CARIBE_ Hyatt_Ziva_Cancun | PROJ-559 |  | Mario Iturbe | Rechazado | [9 empty] | Pendiente de reporte de caldad | Ya que se mande el reporte de calidad, responderán las evidencias. ya están atendiendo los hallazgos comentados en campo.
RMSG - Apodaca - SFV | PROJ-787 |  | Jorge Castellanos | Rechazado | [10 empty] | La visita se realizó del martes 28 al jueves 30 de Abril, sin embargo, el sistema a pesar de estar terminado no se puede realizar el encendido debido a que es una nave nueva y el cliente aún no tiene conexión a CFE, por lo que no se puede realizar las pruebas en encendido. |  |  |  | No se ha realizado correxiones del reporte de calidad
Frialsa Zamora 2 Ampliación 2 | PROJ-754 |  | Julio Martinez | [16 empty] | La sig semana se manda el check list del pre
Frialsa Ocoyoacac apliación 2 | PROJ-762 |  | Julio Martinez | [16 empty] | Aprox en 2 semanas se mandará el check list del pre.
SFV_Frialsa_TepejiDelRio_Ampliación II | PROJ-750 | 886 | Julio Martinez | Rechazado | [10 empty] | Nuevo sitio por inspoeccionar y revisar, apún no tienen interconexión del ing. Julio |  |  |  |  | Mañana se mandará el check list del 80% para su revisión y su programación de visita post.
SFV_EDIPLAST_Toluca | PROJ-742 |  | Ricardo García | Rechazado | [12 empty] | En construcción
STO_EDIPLAST_Toluca | PROJ-743 |  | Ricardo García | Rechazado | [12 empty] | En construcción
FAURECIA MEX1007 - San Luis Potosí FAS 2 | PROJ-138 |  | Jorge Castellanos | Rechazado | En revisión |  |  | Si | [10 empty] | No se ha encendido, no tiene visita de calidad.
SFV_Parker_Apodaca | PROJ-696 |  | Mario Iturbe | Rechazado
Frialsa Tijuana Ampliación | No aparece el proj |  | #N/A | Rechazado |  |  | Se realizó un reporte de correcciones y comentó instalaciones que los atenderán durante la segunda apliación
Eurofren Investment : STO_ZF_R&D : STO_ZF_R&D | PROJ-660 |  | Aranxa Monterrubio
FAURECIA MEX0968 - San José Iturbide | PROJ-244 |  | Jorge Castellanos | Aceptado | Aceptado |  | - Puntos calientes en inversores 5 y 6. - 42 Modulos estrellados por sobretorque. - Sombreado de modulos por arbol y luminarias. - Paneles sin inclinación. - Clamps de modulos colocados fuera del rango de distancia | Si | [10 empty] | Ya están atendiendo servicios los hallazgos, pero Jorge Arturo Castellanos Montes de Oca dará seguimiento hasta obtener la liberación del sitio.
#N/A
#N/A
#N/A

## Control de programación y presu
PROJ | Proyecto | Cuenta | PM | KAM | Supervisor | Tipo Proyecto | Tipo Instalación | Tipo de proveeduría | Tipo de Suministrador | Servicio Instalación SFV | Commissioning/Encendido Net Zero | Visita calidad a sitio | Estatus ante calidad | ¿Se entregó check list de Pre-commissioning? | Fecha de entrega del check list Pre-commissioning | Responsable de cotizar aviones, auto y hospedaje | Avion | Renta de Carro | Hospedaje | Comentarios | Persona a la que se le cargará el presupuesto | Viticos comida 2 personas x dia | Dias x visita | Total comida | Casetas | Gasolina | Total a cargar en la Mendel | Total viaticos (Comida - Caseta - Gasolina) | comentario Controller
PROJ-630 | SFV_Grupo Diestra_Marriott_Villahermosa | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | CAPEX MICRORRED | Losa | EPC Mixto | CFE | VEN-521 Jorge Daniel H Sanchez | 2025-12-19 | 2026-06-01 | Próximo a visitar | No |  |  | 11000 | 1500 | 6000 | Los costos son aproximados para 2 personas y cotizados para dentro de 15 dias pueden variar dependiendo la fecha de reservacion | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | 22800
PROJ-640 | STO_Grupo Diestra_Marriott Villahermosa | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Techo | EPC Mixto | CFE |  | 2025-12-19 | 2026-06-01 | Próximo a visitar | No |  |  | 11000 | 1500 | 6000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | 22800
PROJ-213 | Liverpool ¦ Liverpool Xalapa Crystal | LIVERPOOL | Ricardo García |  | Jonathan Yair Vela | CAPEX SFV | E. Secundaria | EPC Enlight | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-05-31 | 2026-02-04 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | 0 | 0 | 0 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 | 2000 | 1638 | 6938 | 6938
PROJ-807 | SFV_Resideo (BRK) Sitio 2_Ampliación | BRK | Ricardo García |  | Pedro Flores | CAPEX SFV | Lámina | EPC Mixto | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-03-27 | 2026-03-20 | En espera de correcciones | No |  | Esaú Alonso | 0 | 0 | 0 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | 4300
PROJ-810 | SFV_Resideo (BRK)_Sitio 1_Ampliación | BRK | Ricardo García |  | Pedro Flores | CAPEX SFV | Lámina | EPC Mixto | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-03-27 | 2026-03-20 | En espera de correcciones | No |  | Esaú Alonso | 0 | 0 | 0 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | 4300
PROJ-641 | STO_Grupo Diestra_Emporio Veracruz | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Techo | EPC Mixto | CFE |  | 2026-02-26 | 2026-03-24 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | 0 | 0 | 0 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 | 1800 | 2210 | 7310 | 7310
PROJ-628 | SFV_Grupo Diestra_Marriott_Aguascalientes | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Losa | EPC Mixto | CFE | VEN-521 Jorge Daniel H Sanchez | 2026-02-05 | 2026-04-08 | En espera de correcciones | No |  | Esaú Alonso | si | si | 9000 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 | 2400 | 2730 | 8430 | #VALUE!
PROJ-559 | STO_CAMERON_DEL_CARIBE_ Hyatt_Ziva_Cancun | PLAYA & RESORTS | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | SAAS | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  | 2026-04-21 | 2026-04-18 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | si | si | 9000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-164 | FAURECIA MEX1535 - MONTERREY | FAURECIA | Jorge Castellanos | Antonio Larios | Sergio David Sanchez | PPA | TPO | EPC Enlight | CFE | VEN-570 Lilian Marisol R Segura | 2026-02-27 | 2026-04-29 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | si | si | 9000 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-742 | SFV_EDIPLAST_Toluca | EDIPLAST | Ricardo García |  | Alejandra Campos | PPA | Lámina | EPC Enlight | CFE | Cuadrilla Interna | 2026-05-04 | 2026-06-23 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | no | si | 9000 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 | 400 | 600 | 4300 | #VALUE!
PROJ-231 | Liverpool ¦ Liverpool Insurgentes | LIVERPOOL | Ricardo García |  | Jonathan Yair Vela | CAPEX SFV | E. Secundaria | EPC Enlight | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-05-30 | 2026-05-15 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | no | no | 9000 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 |  | 600 | 3900 | #VALUE!
PROJ-194 | Liverpool ¦ Liverpool Tampico Altama | LIVERPOOL | Ricardo García |  | Pedro Flores | CAPEX SFV | E. Secundaria | EPC Enlight | Suministrador Calificado | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-05-31 | 2026-05-15 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso |  | si | 9000 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300
PROJ-743 | STO_EDIPLAST_Toluca | EDIPLAST | Ricardo García |  | Alejandra Campos | SAAS | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  | 2026-07-24 | 2026-07-10 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | no | si | 9000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 | 400 | 600 | 4300 | #VALUE!
PROJ-138 | FAURECIA MEX1007 - San Luis Potosí FAS 2 | FAURECIA | Jorge Castellanos | Antonio Larios | Jordan Misael Couto | PPA | Carport | EPC Enlight | Suministrador Calificado | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-05-13 |  | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | no | si | 9000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 | 1000 | 2288 | 6588 | #VALUE!
PROJ-696 | SFV_Parker_Apodaca | PARKER | Mario Iturbe |  | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Carport | EPC Mixto | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV |  |  | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | si | si | 9000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-750 | SFV_Frialsa_TepejiDelRio_Ampliación II | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Diego López | CAPEX SFV | Lámina | EPC externo | Suministrador Calificado | VEN-933 Eficiencia En Sistemas De Energia Renovable Del Centro SA De CV | 2026-05-30 | 2026-06-16 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | no | si | 9000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 | 600 | 510 | 4410 | #VALUE!
PROJ-754 | SFV_FRIALSA_ZAMORAII_AMPLIACIÓN_II | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Omar Tecpa | CAPEX SFV | TPO | EPC externo | Suministrador Calificado | VEN-933 Eficiencia En Sistemas De Energia Renovable Del Centro SA De CV |  | 2026-06-22 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | no | si | 9000 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 | 2400 | 2470 | 8170 | #VALUE!
PROJ-762 | SFV_Frialsa_Ocoyoacac_Ampliación II | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Alejandra Campos | CAPEX SFV | TPO | EPC externo | CFE | VEN-933 Eficiencia En Sistemas De Energia Renovable Del Centro SA De CV |  | 2026-06-22 | Próximo a visitar | No |  | Esaú Alonso | no | si | 9000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 | 400 | 600 | 4300 | #VALUE!
PROJ-779 | SFV_GG CABLES AND WIRES | GG CABLES & WIRES | Valeria Tapia | Juan Solorzano | Jordan Misael Couto | PPA | Lámina | EPC Mixto | CFE | VEN-397 Monica Ichelt A Diaz |  |  | Próximo a visitar | No |  | Yessica Estrada | no | si | 9000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 | 800 | 1040 | 5140 | #VALUE!
PROJ-784 | SFV_GG CABLES AND WIRES CX-2 | GG CABLES & WIRES | Valeria Tapia | Juan Solorzano | Jordan Misael Couto | PPA | Lámina | EPC Mixto | CFE | VEN-397 Monica Ichelt A Diaz |  |  | Próximo a visitar | No |  | Yessica Estrada | no | si | 9000 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 | 800 | 1040 | 5140 | #VALUE!
PROJ-787 | SFV_RMSG_Apodaca | PGIM | Jorge Castellanos | David Alonso García | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Lámina | EPC Mixto | CFE | VEN-879 Mario Alberto P Chiquito |  | 2026-04-28 | Próximo a visitar | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-843 | SFV_Frialsa_Tijuana_AmpliaciónII | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Omar Tecpa | CAPEX SFV | Lámina | EPC Enlight | CFE | VEN-807 Erik Alan M Calzadilla |  | 2026-07-12 | Próximo a visitar | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-631 | SFV_Grupo Diestra_Emporio Veracruz | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Losa | EPC Mixto | CFE | VEN-819 Reyco Renovables SA De CV | 2026-02-26 | 2025-10-07 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 | 1800 | 2210 | 7310 | 7310
PROJ-178 | Liverpool ¦ Liverpool Galerías Hermosillo | LIVERPOOL | Ricardo García |  | Pedro Flores | CAPEX SFV | E. Secundaria | EPC Enlight | Suministrador Calificado | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2025-11-15 | 2025-11-10 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-727 | SFV_DICOIOSA_Naucalpan_Planta 2 | DICOISA | Valeria Tapia | Sebastian Macias | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Losa | EPC Enlight | CFE | VEN-397 Monica Ichelt A Diaz | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Liberado | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-811 | SFV_LEGRAND_BTICINO_Monterrey_CEDIS | LEGRAND BTICINO | Aranxa Monterrubio |  | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Lámina | EPC Enlight | CFE | Cuadrilla Interna | 2025-12-04 | 2025-12-09 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-632 | SFV_Grupo Diestra_Marriott Santa Fe | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Por asignar | CAPEX MICRORRED | Losa | EPC Mixto | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2025-12-02 | 2025-12-10 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-786 | SFV_AUNDE_Puebla_Ampliación | AUNDE | Julio Martinez | Sebastian Macias | Por asignar | CAPEX SFV | Lámina | EPC Enlight | CFE | VEN-855 Precisa Industrial SA De CV | 2025-12-26 | 2026-01-06 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-662 | SFV_CarmexTrailers_Apodaca_Planta | CARMEX | Julio Martinez | Sebastian Macias | Por asignar | CAPEX SFV | Ground mounted | EPC Enlight | CFE | VEN-753 Juan Pablo M Mata | 2026-01-05 | 2026-01-05 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-731 | SFV_ANTEXTEXTIL_Tlaxcala | ANTEX | Valeria Tapia | Juan Solorzano | Sergio David Sanchez | PPA | Lámina | EPC Enlight | Suministrador Calificado | VEN-739 Grupo Vefesa SA De CV | 2026-01-17 | 2026-01-15 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-726 | SFV_DICOISA_Querétaro_Planta1 | DICOISA | Valeria Tapia | Sebastian Macias | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Lámina | EPC Enlight | CFE | VEN-753 Juan Pablo M Mata | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Liberado | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-182 | Liverpool ¦ Liverpool Atlixco | LIVERPOOL | Ricardo García |  | Jonathan Yair Vela | CAPEX SFV | Carport | EPC Enlight | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-01-21 | 2026-01-21 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-216 | Liverpool ¦ Liverpool Toluca | LIVERPOOL | Ricardo García |  | Alejandra Campos | CAPEX SFV | E. Secundaria | EPC Enlight | Suministrador Calificado | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-03-31 | 2026-02-06 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-720 | SFV_MUNDO_IMAYINA | MUNDO IMAYINA | Valeria Tapia | Andrea Perez |  | CAPEX SFV | Ground mounted | EPC Enlight | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-01-29 | 2026-03-06 | Liberado | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-131 | LA JOSEFINA Obrero Campesino SFV 5356 | LA JOSEFINA | Valeria Tapia | Juan Solorzano | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Lámina | EPC Enlight | CFE | VEN-856 Tyrell Mexicana SA De CV | 2026-02-22 | 2026-03-17 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-666 | STO_AmericanSpecializedTextiles_EDOMEX_Planta | AMERICAN INDUSTRIES | Julio Martinez | Sebastian Macias | Por asignar | SAAS | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  | 2026-01-28 | 2026-03-19 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-660 | Eurofren Investment : STO_ZF_R&D : STO_ZF_R&D | ZF GROUP | Aranxa Monterrubio |  | Ondina Lobato | CAPEX SAE | Almacenamiento Piso | EPC Enlight | CFE |  | 2026-03-17 | 2026-03-24 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-173 | FAURECIA MEX0967 - San Luis Potosí FIS | FAURECIA | Jorge Castellanos | Antonio Larios | Jordan Misael Couto | PPA | Carport | EPC Enlight | Suministrador Calificado | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-02-20 | 2026-03-25 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-186 | Faurecia MEX0430 - San Luis Potosi | FAURECIA | Jorge Castellanos | Antonio Larios | Jordan Misael Couto | PPA | Carport | EPC Enlight | Suministrador Calificado | VEN-518 Grupo H Trium SA De CV | 2026-02-21 | 2026-03-09 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-775 | SFV_Pernod Ricard_Tequila_Ground_Ampliación_1 | PERNOD RICARD | Julio Martinez | Juan Solorzano | Por asignar | CAPEX SFV | Ground mounted | EPC Enlight | CFE | VEN-518 Grupo H Trium SA De CV | 2026-04-06 | 2026-03-30 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-638 | STO_Grupo Diestra_Marriott Aguascalientes | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  | 2026-02-05 | 2026-04-08 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-560 | STO_DESARROLLO_Wyndham_Alltra_Cancun | PLAYA & RESORTS | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | SAAS | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  | 2026-03-18 | 2026-04-15 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-633 | SFV_Grupo Diestra_Emporio Ixtapa | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Losa | EPC Mixto | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV | 2026-02-18 | 2026-04-23 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-643 | STO_Grupo Diestra_Emporio Ixtapa | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  | 2025-12-22 | 2026-04-23 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-629 | SFV_Grupo Diestra_Marriott_Tuxtla Gutierrez | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Losa | EPC Mixto | CFE | VEN-819 Reyco Renovables SA De CV | 2026-01-12 | 2026-04-27 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-639 | STO_Grupo Diestra_Marriott Tuxtla Gutierrez | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  | 2026-01-22 | 2026-04-27 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-176 | FAURECIA MEX0940 S1 - MONTERREY | FAURECIA | Jorge Castellanos | Antonio Larios | Sergio David Sanchez | PPA | TPO | EPC Enlight | CFE | VEN-570 Lilian Marisol R Segura | 2025-08-29 | 2026-03-09 | En espera de correcciones | No | [7 empty] | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 3300
PROJ-149 | FAURECIA MEX0940 S2 - MONTERREY | FAURECIA | Jorge Castellanos | Antonio Larios | Sergio David Sanchez | PPA | Carport | EPC Enlight | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-561 | STO_GRAND_DESING_Hyatt Zilara_Cancun | PLAYA & RESORTS | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | SAAS | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-566 | STO_INMOBILIARIA_PROYECTOS_TRPLAYA_Hilton_Playa del Carmen | PLAYA & RESORTS | Mario Iturbe | Juan Solorzano | Noe Omar Hernandez | SAAS | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-590 | SFV_FRIALSA_Manzanillo_CeDis | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Por asignar | CAPEX SFV | Ground mounted | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-634 | SFV_Grupo Diestra_Emporio Acapulco | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Losa | EPC Mixto | CFE | VEN-926 Jose Armando D Gonzalez |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | no | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-635 | SFV_Grupo Diestra_Emporio Cancun | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | CAPEX MICRORRED | Losa | EPC Mixto | CFE | VEN-521 Jorge Daniel H Sanchez |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  | Esaú Alonso | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-636 | SFV_Grupo Diestra_Renaissance Cancun | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | CAPEX MICRORRED | Ground mounted | EPC Mixto | CFE | VEN-521 Jorge Daniel H Sanchez |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-642 | STO_Grupo Diestra_Marriott Santa Fe | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Por asignar | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Techo | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | no | no | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-644 | STO_Grupo Diestra_Emporio Acapulco | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Miguel Angel Aranda | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Techo | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | no | si | 9000 |  | Omar López | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-645 | STO_Grupo Diestra_Emporio Cancun | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE | VEN-703 Juan Jose A Flores |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-646 | STO_Grupo Diestra_Renaissance Cancun | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-706 | SFV_Calidra_PlantaElDurazno_Arenas | CALIDRA | Mario Iturbe |  | Ondina Lobato | CAPEX SFV | Ground mounted | EPC Enlight | CFE | VEN-753 Juan Pablo M Mata |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Yessica Estrada |  |  | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 12300
PROJ-744 | SFV_PGIM-BTS-Likom_Juárez | PGIM | Jorge Castellanos | David Alonso García | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Lámina | EPC externo | CFE | VEN-530 Construcciones e Ingenierias DGT SA De CV |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $12.600 | $2000 - $3000 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-745 | SFV_EATON_JUAREZCPA | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | TPO |  | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $12.600 | $2000 - $3000 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-746 | SFV_Eaton_Iztapalapa_CooperCrouse | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $0 | 0 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 600 | 3900 | #VALUE!
PROJ-757 | SFV_FRIALSA_CACAGUASCALIENTES_AMPLIACIÓN_II | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Diego López | CAPEX SFV | Lámina | EPC Enlight | CFE | VEN-855 Precisa Industrial SA De CV |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $0 | 0 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 | 2400 | 2730 | 8430 | #VALUE! | ok
PROJ-759 | SFV_Frialsa_Villagrán I_Ampliación | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Diego López | CAPEX SFV | TPO | EPC Enlight | CFE | VEN-855 Precisa Industrial SA De CV |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $0 | 0 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 | 1200 | 1100 | 5600 | #VALUE! | ok
PROJ-760 | SFV_Frialsa_CACGuadalajara_Ampliación II | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Omar Tecpa | CAPEX SFV | Lámina | EPC Mixto | Suministrador Calificado | VEN-807 Erik Alan M Calzadilla |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $9.000 | $2600 - $3500 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-761 | SFV_Eaton Truck | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Losa |  | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $6.000 | $2200 - $2900 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-764 | SFV_Eaton_Bussmann_Juarez | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $12.600 | $2000 - $3000 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-766 | SFV_Frialsa_Queretaro II | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Diego López | CAPEX SFV | TPO | EPC externo | CFE | VEN-753 Juan Pablo M Mata |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $0 | 0 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 | 800 | 1000 | 5100 | #VALUE!
PROJ-769 | SFV_Eaton_Filtration_Reynosa | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $11.000 | $2000 - $2700 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-776 | SFV_EatonCuruscant_SLP | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $6.000 | $2200 - $2900 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-778 | SFV_EatonTCPMotus_SLP | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $6.000 | $2200 - $2900 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-780 | SFV_Eaton_Nogales | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $12.600 | $2400 - $3200 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-782 | SFV_Eaton_Industries_Reynosa | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | TPO |  | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $11.000 | $2000 - $2700 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-798 | SFV_Eaton_ICDFrontera | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | TPO |  | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $12.600 | $2000 - $3000 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-806 | SFV_Eaton_MarketPower_Tijuana | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Rubén Ruíz | $11.000 | $2800 - $3800 | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  | 1000 | 4300 | #VALUE!
PROJ-816 | SFV_Eaton_Aguascalientes_Planta2 | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | TPO |  | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | no | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-818 | SFV_Eaton_Soraou_Tijuana | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-840 | SFV_Eaton_Reynosa_Martek Power | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-844 | SFV_Frialsa_Laguna_AmpliaciónII | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Omar Tecpa | CAPEX SFV | Lámina | EPC externo | CFE | VEN-933 Eficiencia En Sistemas De Energia Renovable Del Centro SA De CV |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-845 | SFV_Frialsa_Cancún_Ampliación | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Omar Tecpa | CAPEX SFV | Lámina | EPC externo | CFE | VEN-933 Eficiencia En Sistemas De Energia Renovable Del Centro SA De CV |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-846 | SFV_Frialsa_CACGuadalajara II_Ampliación | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Diego López | CAPEX SFV | Lámina | EPC externo | CFE | VEN-933 Eficiencia En Sistemas De Energia Renovable Del Centro SA De CV |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-850 | SFV_Eaton_Tijuana_Aerospace | EATON | Alberto Perez | Andrea Perez | Por asignar | PPA | Lámina |  | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-859 | SFV_Frialsa_GuadalajaraIII | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Por asignar | CAPEX SFV | Lámina | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-866 | SFV_PGIM_MEOR_HUBSTECH | PGIM | Jorge Castellanos | Sebastian Macias | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Lámina | EPC externo | Aislado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López |  |  | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 12300
PROJ-868 | SFV_PGIM_MEOR_HUBSTECH 2 | PGIM | Jorge Castellanos | Sebastian Macias | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Lámina | EPC externo | Aislado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López |  |  | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 12300
PROJ-870 | SFV_GRUPO_DIESTRA_ Grand_Hyatt_Cancún | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | CAPEX MICRORRED | Losa | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-871 | STO_GRUPO_DIESTRA_Grand_Hyatt_Cancun | GRUPO DIESTRA | Mario Iturbe |  | Noe Omar Hernandez | CAPEX MICRORRED | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-882 | SFVM_FRIALSA_Colombia_Ampliación | FRIALSA | Julio Martinez | Andrea Perez | Por asignar | CAPEX SFV | Lámina | EPC Mixto | Suministrador Calificado |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-889 | SFV_SPEC VI_FIDEICOMISOF/6271_Apodaca | PGIM | Jorge Castellanos | Sebastian Macias | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Lámina | EPC externo | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!
PROJ-894 | SFV_SPEC VII_FIDEICOMISOF/6271 | PGIM | Jorge Castellanos | Sebastian Macias | Sergio David Sanchez | CAPEX SFV | Lámina | EPC externo | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López |  |  | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | 12300
PROJ-948 | STO_INMOBILIARIA_PROYECTOS_TRPLAYA_Vivid_Playa del Carmen | PLAYA & RESORTS | Mario Iturbe | Juan Solorzano | Miguel Angel Aranda | SAAS | Almacenamiento Piso | EPC Mixto | CFE |  |  |  | En etapa temprana de construcción | No |  | Omar López | si | si | 9000 |  |  | 1100 | 3 | 3300 |  |  | 3300 | #VALUE!

## Calendario
Proyecto | Tipo | PROJ Instalaciones | PROJ O&M | Integrante | Fecha de entrada | Fecha de salida | Tipo de visita | Estatus de visita | Reserva | Reporte generado por Rubén | Reporte aprobado por Omar/Esaú | Fecha de envío de reporte | Estatus de aceptación | Comentarios | Reporte
DICOIOSA_Naucalpan_Planta 2 | FV | 727 |  |  | 2025-11-11 | Pendiente | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2025-11-19 | Aceptado
DICOISA_Querétaro_Planta1 | FV | 726 |  |  | 2026-01-17 | Pendiente | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2025-12-22 | Aceptado | Pendiente aceptación en scoop
MUNDO_IMAYINA | FV | 720 |  |  | 2026-03-06 | Pendiente | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-03-19 | Aceptado
ANTEXTEXTIL_Tlaxcala | FV | 731 |  | Esaú | 2026-04-05 | Pendiente | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-05-11 | Pendiente | Visita post-commissioning
Grupo Diestra_Marriott_Aguascalientes | FV + STO | 628 |  | Omar | 2026-04-08 | 2026-04-09 | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-04-22 | En espera de respuesta de NC
Sunscape Cancún | STO | PROJ-560 |  | Omar / Esaú | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-04-30 | En espera de respuesta de NC
CAMERON_DEL_CARIBE_ Hyatt_Ziva_Cancun | STO | 559 |  | Omar / Esaú | 2026-04-17 | 2026-04-18 | Pre-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-05-07 | En espera de respuesta de NC | Fue visita realizada pre, pendiente visita post | https://app.solargrade.io/report/ODhlMzJkMWYtOTY3Ni00ZTFiLThlZjYtODAzZGE3M2Q0NjcwOnYwdnBSZlJWempSOUdsajVOc2twbHRiZnkwenpYZ29laHA0OURybTROb2M%3D/88e32d1f-9676-4e1b-8ef6-803da73d4670/
Grupo Diestra_Emporio Cancun | FV + STO | 645 |  | Omar / Esaú | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Pre-comissioning | Concretada | Confirmada |  |  | N/A | N/A | Vamos a mandar solo correo porque está en contrucción, solo fue visita para ver vaance.
Grupo Diestra_Emporio Ixtapa | FV + STO | 643 |  | Esaú | 2026-04-23 | 2026-04-24 | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-05-04 | En espera de respuesta de NC
Liverpool Toluca | FV | 216 | 825 | Omar | 2026-04-24 | Pendiente | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-05-08 | En espera de respuesta de NC
Grupo Diestra_Marriott_Tuxtla Gutierrez | FV + STO | 629 |  | Omar | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-05-12 | Pendiente
RMSG_Apodaca | FV | 787 |  | Esaú | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Pre-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-05-07 | Pendiente | En espera del encendido por parte del cliente
LA JOSEFINA Obrero Campesino SFV 5356 | FV | 131 | 728 | Esaú | 2026-05-06 | Pendiente | Post-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-04-01 | Pendiente | Visita post-commissioning
SFVResideo BRK Sitio 2 Ampliación | FV | 807 |  | Omar | 2026-05-17 | 2026-05-18 | Pre-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-05-28 | En espera de respuesta de NC
SFVResideo BRK Sitio 1 Ampliación | FV | 810 |  | Omar | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Pre-comissioning | Reporte enviado | Confirmada |  |  | 2026-05-28 | En espera de respuesta de NC
Diestra acapulco | STO |  |  | Esaú | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Post-comissioning |  | Confirmada
Grupo Diestra_Marriott Villahermosa | FV + STO | 640 |  | Esaú | 2026-06-01 | Pendiente | Post-comissioning | Fecha tentativa | Pendiente |  |  | N/A | N/A | Pospuesta por falta de presupuesto
Frialsa_TepejiDelRio_Ampliación II | FV | 750 | 822 | Esaú | 2026-06-16 | Pendiente | Post-comissioning | Fecha tentativa | Pendiente |  |  | N/A | N/A | Pendinete de confirmación de libranza
SFV_Frialsa_Tijuana_AmpliaciónII | FV | 843 | 887 | Omar | 2026-07-12 | Pendiente | Post-comissioning | Fecha tentativa | Pendiente
SFV_FRIALSA_ZAMORAII_AMPLIACIÓN_II | FV | 754 |  | Omar | 6693608 | Pendiente | Post-comissioning | Fecha tentativa | Pendiente |  |  | N/A | N/A | Pendinete de confirmación de libranza
SFV_Frialsa_Ocoyoacac_Ampliación II | FV | 762 |  | Esaú | 6693608 | Pendiente | Post-comissioning | Fecha tentativa | Pendiente |  |  | N/A | N/A | Pendinete de confirmación de libranza
Liverpool Angelópolis | STO
Liverpool Mérida | STO

## Control de hallazgos
Nombre de proyecto | PROJ Instalaciones | PROJ O&M | Project manager responsable | Correo de project manager responsable | Supervisor responsable | Correo de supervisor responsable | Link de carpeta de reporte NC | # de visita | Número de hallazgos totales | Número de hallazgos Abiertos | Número de hallazgos Cerrados | Fecha de envio reporte | Fecha de cierre | Días abierto | Fecha de último seguimiento | Fecha de última respuesta instalaciones | Comentarios | Año | Link de cadena de correos | Correo de tecnologia en la cadena | tecnologia@enlight.mx
Boehringer SFV | PROJ-126 |  | Aranxa Monterrubio | aranxa.gutierrez@enlight.mx | Alan Calva | alan.calva@enlight.mx | 1. Reporte | 2 | 6 | 0 | 6 | 2025-10-03 | 2026-03-03 | 256 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | Se va a acpetar por parte de servicios, ya con todo y el hallazgo pendiente del tema de sombras, se hace el pase de cuentas | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/boe/FMfcgzQdzmbdwHvClPbWKFGhKmKzcpdJ | 0
Boehringer STO | PROJ-217 |  | Aranxa Monterrubio | aranxa.gutierrez@enlight.mx | Alan Calva | alan.calva@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 5 | 3 | 2 | 2025-10-03 |  | 256 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | No se ve el sistema en Monitoreo, Aranxa debe el cambio de UTP, | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/boe/FMfcgzQdzmbdwHvClPbWKFGhKmKzcpdJ | 0
Diestra Santa Fe | PROJ-632 |  | Karen Cruz | karen.cruz@enlight.mx | Alan Calva | alan.calva@enlight.mx | 4. Reportes | 1 | 9 | 1 | 8 | 2025-12-10 |  | 188 | 2026-02-26 | 2026-02-16 | Pendiente toma de termografía en conectores | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/santa+fe/QgrcJHsblSXBDHSQmkNsDSpKNLTpLkvZcdv | 0
Faurecia 0425 | PROJ-177 | 876 | Jorge Castellanos | jorge.castellanos@enlight.mx | Alejandra Campos | alejandra.campos@enlight.mx | 1. Reporte | 2 | 31 | 0 | 31 | 2025-09-30 | 2026-02-16 | 259 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Mientas se tenga podado los arboles, comenta servicios que se podría liberar por calidad y ahora solo generar el proceso de pase de cuentas. Considerar un stock de MFV por parte de O&M | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/0425/FMfcgzQdzmbdwDXxCfnDGxntHHpSNFTp | 0
Faurecia 0940 S1_FIS | PROJ-176 |  | Jorge Castellanos | jorge.castellanos@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 19 | 19 | 0 | 2026-03-03 |  | 105 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Siguen sin generar las correcciones, Jorge comenta que se atenderán aprox el 22 de febrero, buscar las fotos para evidencia del nuevo equipo que genera sombras (antes y después) |  | https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/FFNDWMbHTwMTqTqGpgjrFsCqFfCzThpn | 0
Faurecia 0420 | PROJ-205 | 740 | Jorge Castellanos | jorge.castellanos@enlight.mx | Pedro Flores | pedro.flores@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 5 | 0 | 5 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 5 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Sitio aprobado por calidad en marzo 2025 | 2025 | N/A | 0
Faurecia 1535 | PROJ-164 |  | Jorge Castellanos | jorge.castellanos@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | 4. Reporte | 1 | 17 | 17 | 0 | 2026-02-26 |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | 2026 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/omar.lopez%40enlight.mx/FMfcgzQfCDMHsqsxlbclSqdBxvtwnFdK | 0
Carmex Trailers | PROJ-540 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | Héctor Estrada | hector.estrada@enlight.mx | 4. Reporte | 1 | 29 | 3 | 26 | 2025-10-01 |  | 258 | 2026-05-28 | 2026-02-23 | Julio Mtz se tiene parcialmente el reporte de NC entregará 20-2-26 | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/carmex/FMfcgzQdzmbdwGpKTcJBrlKKqGXHFxnH | 0
Antex Textil Tlaxcala | PROJ-731 |  | Valeria Tapia | valeria.tapia@enlight.mx | Héctor Estrada | hector.estrada@enlight.mx | 2. Reporte | 1 | 10 | 6 | 4 | 2026-01-23 |  | 144 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | Pendiente de la evidencia de las correcciones | 2026 |  | 0
Pulso inmobiliario Cancun FV | PROJ-588 | 587 | Aranxa Monterrubio | aranxa.gutierrez@enlight.mx | Jesus Guzman | jesus.guzman@enlight.mx | 1. Reporte | 2 | 9 | 3 | 6 | 2025-11-13 |  | 215 | 2026-02-27 | 2025-12-02 | Faltan evidencias del cambio del tablero y termografía general | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/Pulso/FMfcgzQcqlFplLnKxqBfmRrpMhVtXXfl | 0
Pulso inmobiliario Cancun STO | PROJ-582 |  | Aranxa Monterrubio | aranxa.gutierrez@enlight.mx | Jesus Guzman | jesus.guzman@enlight.mx | 1. Reporte | 2 | 9 | 7 | 2 | 2025-11-25 |  | 203 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | STO no resuelto en sus hallazgos |  | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/Pulso/FMfcgzQcqlFplLnKxqBfmRrpMhVtXXfl | 0
Bio Pappel Tepatitlán | PROJ-162 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | Alan Calva | alan.calva@enlight.mx | 1. Reporte (Angel Molina) | 1 | 15 | 15 | 0 | 2025-12-04 |  | 194 | 2026-02-27 | 2026-02-23 | Se están trabajando las correcciones | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/tepat/FMfcgzQdzctzCZgxNBZCkZhDfklbfbCP | 0
Bio Pappel Mexicali | PROJ-529 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | ? |  | 1. Reporte | 1 | 35 | 35 | 0 | 2024-12-10 |  | 553 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | Julio Mtz manda correo de contestación el 18-feb-2026 |  | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/bio/FMfcgzQfBkPnbPncWRQdzvJTHbPBxhJH | 0
Bio Pappel Apodaca | PROJ-531 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 8 | 1 | 7 | 2025-03-21 |  | 452 | 2026-02-27 | 2026-02-23 | Julio Mtz compartirá evidencia el día 20-2-26 Reprogramar visitas |  | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/Bio+/FMfcgzQfBsmNtDgwFcjtfsgJCXVMBjvW | 0
Bio Pappel Monterrey | PROJ-532 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 5 | 1 | 4 | 2025-03-21 |  | 452 | 2026-02-27 | 2026-02-23 | Julio Mtz compartirá evidencia el día 20-2-26 Reprogramar visitas |  | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/Bio+/FMfcgzQfBsmNtDgwFcjtfsgJCXVMBjvW | 0
Grainger | PROJ-508 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-21 |  | 452 | 2026-02-27 | 2026-02-23 | Falta instalación de supresores, Jorge busca implementar la venta de supresores, revisará con ingeniería propuesta 25-2-26 cuenta con neutro |  | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/Bio+/FMfcgzQfBsmNtDgwFcjtfsgJCXVMBjvW | 0
Bio Pappel Chiapas | PROJ-536 | 803 | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | Noe Hernández | noe.hernandez@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 2 | 0 | 2 | 2025-05-20 | 2025-09-19 | 122 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | MFVs pisados y suciedad sobre todo el sistema por un silo. Falta solamente la termografía para verificar lo de las pisadas |  |  | 0
Bio Pappel Guadalajara | PROJ-534 | 801 | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 1 | 7 | 0 | 7 | 2024-12-17 | 2025-09-19 | 276 | 2025-09-19 | 2024-12-28 | Terminado Pendiente de Servicios |  |  | 0
Bio Pappel Packaging Bajio | PROJ-535 | 802 | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | Jonathan Vela | jonathan.vela@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 4 | 0 | 4 | 2025-01-14 |  | 518 | 2025-01-14 | 2025-02-10 | Terminado en precomissioning pero falta en encendido |  |  | 0
Bio Pappel Scribe Cedis Tlalnepantla | PROJ-521 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 1 | 1 | 0 | 1 | 2025-03-05 | 2025-09-19 | 198 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Terminado Pendiente de Servicios |  |  | 0
Liverpool - Cd Victoria - FV | PROJ-187 | 821 | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | Noe Hernández | noe.hernandez@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 8 | 0 | 8 | 2025-06-20 | 2025-09-23 | 361 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | Aceptado en sccop | 2025 |  | 0
Liverpool - Fresnillo - FV | PROJ-147 | 826 | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 1 | 13 | 0 | 13 | 2025-03-03 | 2025-09-22 | 470 | 2025-09-22 | 2025-03-05 | Revisar el reporte de calidad por parte de Esau y Omar 18-2-26 Anexo de Monitoreo 19-2-26 | 2025 |  | 0
Liverpool - Torreón - FV | PROJ-169 | 827 | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | Noe Hernández | noe.hernandez@enlight.mx |  | 1 | 4 | 0 | 4 | 2025-03-25 | 2025-09-30 | 448 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Reporte de Calidad para 20-2-26 Omar Lopez Callejas Anexo de Monitoreo 19-2-26 | 2025 |  | 0
Liverpool Tepeyac | PROJ-240 | 822 | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | Pedro Flores | pedro.flores@enlight.mx | 1. Reporte | 2 | 17 | 17 | 0 | 2025-09-11 |  | 278 | 2026-02-11 | 2026-02-19 | Se están trabajando las adecuaciones | 2025 |  | 0
Liverpool Tlalnepantla | PROJ-134 | 901 | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | Pedro Flores | pedro.flores@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 4 | 1 | 3 | 2025-09-17 |  | 272 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | Pedro evaluará la posibilidad de reubicar o qiuitar los módulos | 2025 |  | 0
Liverpool Tlaxcala | PROJ-144 | 831 | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | Jonathan Vela | jonathan.vela@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 11 | 11 | 0 | 2025-04-21 |  | 421 | 2026-03-04 |  | Era del supervisor Byro y otro PM. Nunca contestaron el correo para darle seguimiento | 2025 |  | 0
Liverpool Galerías Hermosillo | PROJ-178 | 835 | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | Pedro Flores | pedro.flores@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 30 | 7 | 23 | 2025-10-13 |  | 246 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | La mandó pero faltaría responder el correo y programar una visita | 2025 |  | 0
American Planta 1 | PROJ-665 | 891 | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte por O&M | 2 | 4 | 4 | 0 | 2026-02-03 |  | 133 | 2026-02-27 | 2026-02-18 | Julio programará nueva visita ya que el supervisor que la realizó salió de Enlight | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/america/FMfcgzQfBkGhtFHnRvcwDvnQBjKPtsWQ | 0
American Textiles STO | PROJ-666 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | ? | ? | https://drive.google.com/file/d/10wCR1gLCJTB3osyhNKuelYsihOx1IOeA/view | 1 | 22 | 22 | 0 | 2026-03-31 |  | 77 | 2026-03-31
American Planta 2 | PROJ-671 | 892 | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte por O&M | 2 | 4 | 4 | 0 | 2026-02-03 |  | 133 | 2026-02-27 | 2026-02-18 | Julio programará nueva visita ya que el supervisor que la realizó salió de Enlight | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/america/FMfcgzQfBkGhtFHnRvcwDvnQBjKPtsWQ | 0
Aunde AMP | PROJ-514 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | ? | ? | 4. Reporte | 1 | 18 | 13 | 5 | 2025-12-31 |  | 167 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | El proveedor acudirá al cierre de las observaciones | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/aunde/FMfcgzQfBGVpWRkthPRbmZTMThJnhwxH | 0
Diestra Veracruz SFV | PROJ-631 |  | Karen Cruz | karen.cruz@enlight.mx | Miguel Aranda | miguel.aranda@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 17 | 15 | 2 | 2025-10-13 |  | 246 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Compromiso de Adecuaciones atendidas para el 26-2-26. Programar visita | 2025 |  | 0
Diestra Veracruz STO | PROJ-641 |  | Juan Soto | karen.cruz@enlight.mx | Miguel Aranda | miguel.aranda@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 9 | 6 | 3 | 2026-04-06 |  | 71 | 2026-05-18 |  | Compromiso de Adecuaciones atendidas para el 26-2-26. Programar visita | 2025 |  | 0
Diestra Tuxtla FV | PROJ-629 |  | Karen Cruz | karen.cruz@enlight.mx | Miguel Aranda | miguel.aranda@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 15 | 7 | 8 | 2025-11-25 |  | 203 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | El proovedor REYCO está trabajando en las correcciones | 2025 |  | 0
Diestra Tuxtla STO | PROJ-639 |  | Karen Cruz | karen.cruz@enlight.mx | Miguel Aranda | miguel.aranda@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 8 | 6 | 2 | 2025-11-25 |  | 203 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Correcciones pendientes | 2025 |  | 0
Diestra Villahermosa FV | PROJ-630 |  | Karen Cruz | karen.cruz@enlight.mx | Noe Hernández | noe.hernandez@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 20 | 5 | 15 | 2025-11-19 |  | 209 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Pendiente cierre de algunos puntos como termografía | 2025 |  | 0
Diestra Villahermosa STO | PROJ-640 |  | Karen Cruz | karen.cruz@enlight.mx | Noe Hernández | noe.hernandez@enlight.mx | 1. Reporte |  |  |  |  | 2025-11-19 |  | 209
Diestra Marriot Los Cabos | PROJ-637 | 950 | Karen Cruz | karen.cruz@enlight.mx | Pedro Flores | pedro.flores@enlight.mx | 1. Reporte | 2 | 17 | 1 | 16 | 2025-09-09 |  | 280 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | Manuel aprobó desconectar 4 paneles, asegurar que estos queden seguros y no generen daños o conatos, entregar el accionable en el acta PM-PSM y Asbuilt 25-feb-26 excepto Asbuilt. Se aprobará en Scoop con la nota de que se aceptará con ése cambio. Mandar el correo para presionar por el plano en el plano. | 2025 |  | 0
Legrand MTY | PROJ-811 |  | Aranxa Monterrubio | aranxa.gutierrez@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 4 | 2 | 2 | 2025-12-09 |  | 189 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Brenda costeará el cambio solicitado de los módulos por las sombras, está pendiente documentación por parte de aranxa | 2025 |  | 0
Lenovo Planta 1 | PROJ-537 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 1 | 49 | 49 | 0 | 2025-02-20 |  | 481 | 2026-03-05 |  | Ingenieria para cambio de tablero presentar la DVO se tendrá accionable en 3 semanas (9 de marzo) confirmar si tiene poliza por parte de Julio Mtz (18-2-26) | 2025 |  | 0
Lenovo Planta 2 | PROJ-538 |  | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 1 | 35 | 35 | 0 | 2024-12-31 |  | 532 | 2025-02-24 |  | Ingenieria para cambio de tablero presentar la DVO se tendrá accionable en 3 semanas (9 de marzo) confirmar si tiene poliza por parte de Julio Mtz (18-2-26) | 2025 |  | 0
John Deere | PROJ-180 |  | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | Jonathan Vela | jonathan.vela@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | [8 empty] | Cambio de tablero 28-2-26 por parte de Ricardo validar supresor tanto en dc y ac verificar si tiene neutro Esau , verificar prueba de aislamiento el día de la libranza |  |  | 0
ELECTRONICA BRK DE MEXICO Planta 1 | PROJ-230 |  | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 2 | 24 | 24 | 0 | [5 empty] | Pendiente Envío link hoy SIN PÓLIZA |  |  | 0
ELECTRONICA BRK DE MEXICO Planta 2 | PROJ-245 |  | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 2 | 16 | 16 | 0 | [5 empty] | Pendiente Envío link hoy Ricardo |  |  | 0
ELECTRONICA BRK DE MEXICO Planta 3 | PROJ-148 |  | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 2 | 17 | 17 | 0 | [5 empty] | Pendiente Envío link hoy Ricardo |  |  | 0
Electrónica BRK de México P4 | PROJ-139 |  | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | Pedro Flores | pedro.flores@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-06 |  | 375 | 2025-06-06 |  | Pendiente Envío link hoy Ricardo |  |  | 0
Dicoisa Naucalpan | PROJ-727 |  | Valeria Tapia | valeria.tapia@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | 1. Reporte | 1 | 6 | 5 | 1 | 2025-11-19 | 2026-03-03 | 104 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | Pendiente la visita a la instalación el día sábado | 2025 |  | 0
GKN Aerospace | PROJ-359 |  | Jorge Castellanos | jorge.castellanos@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 1 | 2 | 0 | 2 | 2024-10-08 | 2026-02-16 | 496 |  |  | En cotización de póliza por parte de servicios, en espera de correo de las gemas por parte de Jorge hoy |  |  | 0
Técnica Mexicana de Alimentación | PROJ-509 |  | Valeria Tapia | valeria.tapia@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 1 | 14 | 0 | 14 | 2025-02-13 |  | 488 | 2025-02-13 |  | Jorge Arturo Castellanos Montes de Oca enviará correo para liberación de monitoreo 20-2-26. Para la aceptación final en scoop, Se requiere pedir inf de termografía en todo el sistema. | 2025 |  | 0
THYSSENKRUPP | PROJ-569 | 875 | Jorge Castellanos | jorge.castellanos@enlight.mx | Jonathan Vela | jonathan.vela@enlight.mx | 1. Reporte | 2 | 9 | 9 | 0 | 2026-02-16 |  | 120 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Jorge Arturo Castellanos Montes de Oca solventar cambio devzapatas e ITM 2-3-26 manda reporte | 2025 |  | 0
TIP DE MÉXICO Cuautitlán | PROJ-260 | 749 | Julio Martínez | karen.cruz@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 2 | 5 | 3 | 2 | 2025-11-12 |  | 216 | 2025-11-12 | 2026-02-19 | Ya fue revisado, teniendo detalles relevantes como sombras por asta bandera y palmera; y calentamiento por posible mal dimensionamiento de conductores o falla en el TR. |  |  | 0
La Comer Fresko Valle Real | PROJ-195 |  | Valeria Tapia | valeria.tapia@enlight.mx | ? | ? | 1. Reporte | 1 | 6 | 0 | 6 | 2025-09-10 | 2026-02-23 | 166 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Liberado en scoop | 2025 |  | 0
Dicoisa Querétaro | PROJ-726 |  | Valeria Tapia | valeria.tapia@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx |  | 1 | 18 | 0 | 18 | 2025-12-22 | 2026-04-13 | 112 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | Sergio mandó evidencia de termohgrafía faltante el 09 /04/2026. Aceptado por Esaú el 13/04/2026 | 2025 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQdzvvvqJsMgdNLKptsTLNwPJWM | 0
Mundo Imáyina | PROJ-720 |  | Valeria Tapia | valeria.tapia@enlight.mx |  |  |  | 1 | 11 | 11 | 0 | 2026-03-19 |  | 89
Frialsa - Tijuana - Ampliación - FV | PROJ-843 | 887 | Julio Martinez | julio.martinez@enlight.mx | Jonathan Vela | jonathan.vela@enlight.mx | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cm5ukWoOCuBvcfvPv7hGICgegZtpZplN | 1 | 11 | 11 | 0 | 2026-01-16 |  | 151 | 2026-03-31 | 2026-01-16 | Se rea lizarían las correcciones durante la instalación de la segunda ampliación |  | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/tiju/KtbxLwglnNJJqHVFGDWDnrFCQmsdvDZVLq
Faurecia 0430 | PROJ-186 | 874 | Jorge Castellanos | jorge.castellanos@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QLrf_JnruOpwpyh2pd-90PDE4GxLVo7Q | 1 | 18 | 18 | 0 | 2026-03-20 |  | 88 | 2026-04-01
Faurecia 0967 | PROJ-173 |  | Jorge Castellanos | jorge.castellanos@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vTDGz6IP3ENWJGLeY7izbqmaxkf4lDRr | 1 | 19 | 19 | 0 | 2026-03-23 |  | 85 | 2026-04-01 | 2026-03-24
La Josefina Obrero Campesino SFV 5356 | PROJ-131 | 728 | Valeria Tapia | valeria.tapia@enlight.mx | Sergio Sanchez | sergio.sanchez@enlight.mx | https://drive.google.com/file/d/11l_Fwc1AHLn-s7p0AAW_8YpRDH1bj2li/view | 1 | 4 | 1 | 3 | 2026-04-01 |  | 76 | 2026-04-01 |  |  |  | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/KtbxLvHkRZRLFZNdBJcFvjRxhctNZkxJMg
ZF R&D STO | PROJ-157 |  | Juan Soto | juan.soto@enlight.mx | Ondina Lobato | ondina.lobato@enlight.mx |  | 1 | 22 | 22 | 0 | 2026-04-08 |  | 69
Liverpool - Toluca - SFV | PROJ-216 | 825 | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx | Alejandra Campos | alejandra.campos@enlight.mx |  | 2
Pernot Ricard - SFV | PROJ-775 | 503 | Julio Martínez | julio.martinez@enlight.mx |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 2026-04-27 |  | 50
Empresalia Ceiba - SFV |  | 520 | Ricardo García | ricardo.garcia@enlight.mx |  |  |  | 1 | 14 | 14 | 0 | 2026-04-15 |  | 62
Diestra Marriott Aguascalientes - SFV | PROJ-628 |  | Juan Soto | juan.soto@enlight.mx | Miguel Aranda | miguel.aranda@enlight.mx |  | 1 | 19 | 19 | 0 | 2026-04-22 |  | 55
Diestra Marriott Aguascalientes - STO | PROJ-638 |  | Juan Soto | juan.soto@enlight.mx | Miguel Aranda | miguel.aranda@enlight.mx |  | 1 | 15 | 15 | 0 | 2026-04-20 |  | 57
Sunscape Cancún - STO |  |  | Juan Soto | juan.soto@enlight.mx | Noe Hernández | noe.hernandez@enlight.mx |  | 1 | 17 | 17 | 0 | 2026-04-30 |  | 47
Diestra Emporio Ixtapa - SFV | PROJ-633 |  | Juan Soto | juan.soto@enlight.mx | Miguel Aranda | miguel.aranda@enlight.mx |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 2026-05-04 |  | 43
Diestra Emporio Ixtapa - STO | PROJ-643 |  | Juan Soto | juan.soto@enlight.mx | Miguel Aranda | miguel.aranda@enlight.mx |  | 1 | 15 | 15 | 0 | 2026-05-04 |  | 43
Formulas:
Días abierto = TODAY()-[Fecha de envio reporte]
Días abierto = IF([Fecha de envio reporte]="", "", IF([Fecha de cierre]="", TODAY()-[Fecha de envio reporte], [Fecha de cierre]-[Fecha de envio reporte]))

## Control de equipos
Equipo/Herramienta (Marca y modelo) | No. Serie | ¿Cuenta con garantía? | Fecha de término de garantía | Frecuencia de calibración | Fecha proxima de mantenimiento o calibración | Enlace a Factura
Dron DJI Mavic 3 Enterprise - DJI - MATRICE 4T | 1581F7K3C25B800D29UU | Si | 2027-06-01 | Semestral | 2026-12-01 | Factura - ABF12203_20260422.pdf
Megóhmetro digital/analógico - AEMC - 6526 | Pendiente | Si | 2027-05-28 | Anual | 2027-05-28 | Factura - FAE-A27034.pdf
Megóhmetro digital/analógico - AEMC - 6526 | Pendiente | Si | 2027-05-28 | Anual | 2027-05-28 | Factura - FAE-A27034.pdf
PV Isotest - HT - HT-5004 | Pendiente | Si | 2028-05-29 | Anual | 2027-05-29 | Factura - 8757eda4-eea1-400a-8487-520c788ba226.pdf
PV Isotest - HT - HT-5004 | Pendiente | Si | 2028-05-29 | Anual | 2027-05-29 | Factura - 8757eda4-eea1-400a-8487-520c788ba226.pdf
Multimetro digital - Klein Tools - CL900 | Pendiente | Si | Pendiente |  | Pendiente | Pendiente
Multimetro digital - Klein Tools - CL900 | Pendiente | Si | Pendiente |  | Pendiente | Pendiente
Probador de voltaje - Milwaukee - 2203-20 | Pendiente | Si | 2027-05-27 | Anual | Pendiente | Factura_GCI040331KZ2_28058M_2026-05-18 (3).pdf
Probador de voltaje - Milwaukee - 2203-20 | Pendiente | Si | 2027-05-27 | Anual | Pendiente | Factura_GCI040331KZ2_28058M_2026-05-18 (3).pdf
Flexómetro 5m Trupper |  | Pendiente revisar
Destornillador aislado Commercial Electric |  | Pendiente revisar
Torquímetro Duralast 3/8" |  | Pendiente revisar
Duralast Hex Key (puntas allen largas mm) |  | Pendiente revisar
Llave Hexagonal Duralast (puntas allen largas std) |  | Pendiente revisar
Torquímetro de trueno escala dual cuadro de 3/8", 30-250 in-lb (3.3-28.2 Nm) Urrea |  | Pendiente revisar
Inclinómetro y nivel digital Klein Tools |  | Pendiente revisar
WORKPRO Pinzas de punta Aisladas |  | Pendiente revisar
Matraca Cuadro 3/8" Liberación Rápida Cabeza Redonda, PRETUL |  | Pendiente revisar
Mochila para Herramientas Stanley |  | Pendiente revisar
Pinza Ponchadora Cal 10awg Crimping Conectores Mc4 |  | Pendiente revisar